Выполнение Региональной программы капитального ремонта на территории муниципального образования город Ирбит в 2018 году

на 19.04.2018г.

* Подрядная организация ООО «Гранд»;
* Строительный контроль ООО «Стройкомп»;
* Заключен договор от 20.11.2017г. №437/СМР-18 на пять МКД;
* Сроки выполнения работ с 20.11.2017г. по 27.12.2018г;
* Общая площадь пяти МКД – 5601,3 м2.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Кровля, % | Фасад, % | Отопление, % | Электрика, % | Отмостка, % | ИТОГО % выполнения |
| 1 | ул. М.Гвардии, д. 1 | 40 | 5 | 0 | нет | 0 | **11** |
| 2 | ул. М.Гвардии, д. 2 | 90 | 0 | нет | 80 | 0 | **43** |
| 3 | ул. М.Гвардии, д. 3 | 70 | 0 | 0 | нет | 0 | **18** |
| 4 | ул. М.Гвардии, д. 4 | 80 | 20 | 0 | 50 | 0 | **30** |
| 5 | ул. Первомайская, д.13 | 95 | 25 | нет | 95 | 0 | **54** |
|  | Итого | **75** | **10** | **0** | **75** | **0** | **31** |