Сводное заключение

об эффективности реализации муниципальных программ

за 2020 год

В 2020 году в Муниципальном образовании город Ирбит реализовывались мероприятия в рамках 14 муниципальных программ             (31 подпрограммы): в сфере экономики, жилищно-коммунального хозяйства, образования, культуры, спорта, молодежной политики, общественной безопасности, социальной и кадровой  политики, транспорта и дорожного хозяйства, благоустройства территорий.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится отделом экономического развития администрации Муниципального образования город Ирбит в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Муниципального образования город Ирбит (приложение № 7 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Муниципального образования город Ирбит, утвержденного постановлением администрации Муниципального образования город Ирбит от 11.09.2013 года № 2101 (с изменениями от 13.11.2019 № 1717-ПА) по двум направлениям:

1) оценка полноты финансирования (Q1) – соотношение фактического объема расходов на муниципальную программу и запланированного объема расходов за отчетный период (с учетом экономии, образовавшейся в ходе реализации муниципальной программы);

2) оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) – среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период.

1. Оценка полноты финансирования муниципальных программ

На 31.12.2020 года общий объем финансирования мероприятий муниципальных программ составил 1 млрд. 807 млн. 155,664 тыс. рублей (Таблица 1), что составило 95,34 % от запланированного объема, в том числе:

Областной бюджет – 793 млн. 832,504 тыс. руб.

Местный бюджет – 1 млрд. 13 млн. 323,160 тыс. руб.

С участием финансирования из областного бюджета реализованы мероприятия 10 муниципальных программ.

На основании оценки полноты финансирования в ходе реализации муниципальных программ  сделаны следующие выводы:

По 14 муниципальным программам в 2020 году финансированием обеспечены 135 мероприятий.

Полное финансирование – 9 муниципальных программ (64,3 %).

Неполное финансирование – 5 муниципальных программ (35,7 %).

Полное финансирование по муниципальным программам:

- «Развитие системы образования в Муниципальном образовании город Ирбит до 2024 года»;

- «Развитие сферы культуры в Муниципальном образовании город Ирбит до 2024 года»;

- «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Муниципальном образовании город Ирбит до 2024 года»;

- «Доступное жилье молодым семьям, проживающим на территории Муниципального образования город Ирбит до 2024 года»;

- «Информатизация органов местного самоуправления Муниципального образования город Ирбит до 2024 года»;

- «Повышение инвестиционной привлекательности Муниципального образования город Ирбит до 2024 года»;

- «Обеспечение общественной безопасности на территории Муниципального образования город Ирбит до 2024 года»

- «Поддержка общественных организаций инвалидов, ветеранов войны и труда и социально ориентированных некоммерческих организаций Муниципального образования город Ирбит до 2024 года»;

- «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Муниципального образования город Ирбит и противодействия коррупции в Муниципальном образовании город Ирбит до 2024 года».

Неполное финансирование по муниципальным программам:

- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Муниципальном образовании город Ирбит до 2024 года»;

- «Повышение эффективности управления собственностью Муниципального образования город Ирбит до 2024 года»;

- «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе Муниципального образования город Ирбит до 2024 года»;

- «Развитие транспортного комплекса Муниципального образования город Ирбит до 2024 года»;

- «Формирование современной городской среды Муниципального образования город Ирбит на 2018-2024 годы»;

2. Оценка достижения плановых значений целевых показателей

В целях исполнения 135 мероприятий 14 муниципальных программ закреплены целевые показатели. Достижение плановых значений целевых показателей приведено в Таблице 2.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей за отчетный период составила:

высокая результативность – 7 муниципальных программ (50,0%);

средняя результативность (недовыполнение плана) – 3 муниципальных программы (21,5%);

средняя результативность (перевыполнение плана) – 3 муниципальных программ (21,5%);

низкая результативность (существенное недовыполнение плана) –             1 муниципальная программа (7%).

В соответствии с Порядком формирования и реализации муниципальных программ Муниципального образования город Ирбит, оценка эффективности реализации муниципальных программ в отчетном периоде осуществляется путем анализа полученных значений полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей при помощи шкалы оценки эффективности (Таблица 3).

- Оценка эффективности муниципальных программ

Оценка «5» - высокая эффективность: 5 муниципальных программ      (36%):

- «Развитие системы образования в Муниципальном образовании город Ирбит до 2024 года»;

- «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Муниципальном образовании город Ирбит до 2024 года»;

- «Информатизация органов местного самоуправления Муниципального образования город Ирбит до 2024 года»;

- «Поддержка общественных организаций инвалидов, ветеранов войны и труда и социально ориентированных некоммерческих организаций Муниципального образования город Ирбит до 2024 года»;

- «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Муниципального образования город Ирбит и противодействия коррупции в Муниципальном образовании город Ирбит до 2024 года».

Оценка «4» - приемлемый уровень эффективности: 3 муниципальных программы (21%):

1. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Муниципальном образовании город Ирбит до 2024 года»;

2. «Развитие сферы культуры в Муниципальном образовании город Ирбит до 2024 года»;

3. «Формирование современной городской среды Муниципального образования город Ирбит на 2018-2024 годы».

Оценка «3» - средний уровень эффективности: 5 муниципальных программ (36%):

- «Повышение эффективности управления собственностью Муниципального образования город Ирбит до 2024 года»;

- «Доступное жилье молодым семьям, проживающим на территории Муниципального образования город Ирбит до 2024 года»;

- «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе Муниципального образования город Ирбит до 2024 года».

- «Повышение инвестиционной привлекательности Муниципального образования город Ирбит до 2024 года»;

- «Обеспечение общественной безопасности на территории Муниципального образования город Ирбит до 2024 года».

Оценка «2» - уровень эффективности ниже среднего: 1 муниципальная программа (7%):

- «Развитие транспортного комплекса Муниципального образования город Ирбит до 2024 года».

В целом, по итогам реализации 14 муниципальных программ, рассчитывая среднее значение оценки полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей получены значения: Q1=0,95 и Q2=0,9.  При помощи шкалы оценки эффективности  обозначено следующее значение оценки эффективности: Оценка «4» - приемлемый уровень эффективности муниципальных программ.

30.03.2020 год

Глава Муниципального

образования город Ирбит                                                                           Н.В. Юдин

Исполнитель:

Иванова Евгения Владимировна

тел. (34355) 6-58-84