**Информация**

**о результатах плановой камеральной проверки**

**в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Средняя общеобразовательная школа №8»**

 **(МАОУ «Школа №8)**

 **Объект контроля:** муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Средняя общеобразовательная школа №8».

 **Тема контрольного мероприятия:** ««Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении закупки: извещение для закупки №0362300133221000001 «Газоснабжение МАОУ СОШ №8 по адресу: ул. Логинова, 14, г. Ирбита, Свердловской области». Проверка использования субсидий, предоставленных из бюджета Муниципального образования город Ирбит на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности Муниципального образования город Ирбит на газоснабжение МАОУ «СОШ №8».

 **Проверяемый период:** с 01.01.2021 по 31.12.2021 года.

 Проверка проведена с 14.09.2022 по 19.09.2022 года.

 **Объем проверенных средств** бюджета Муниципального образования город Ирбит составил 3592974,65 руб.

 По результатам проверки составлен акт от 19.09.2022 года №6.

 В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения:

1. При проверке соблюдения предусмотренных Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон №44-ФЗ) требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдение условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) условиям контракта, выявлено:

1.1 в нарушение условий пункта 4.7 Контракта:

- нарушен срок оформления и подписания Заказчиком (приемочной комиссией) акта приемки объекта капитального строительства по унифицированной форме на 34 рабочих дня.

- акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы, представленный к проверке, не в полной мере соответствует унифицированной форме отчетности КС-14, также на документе отсутствует дата утверждения данного акта, что противоречит постановлению Госкомстата.

1.2 в нарушение пункта 2 части 1 статьи 94 Закона №44-ФЗ, пункта 3.3 Контракта Заказчиком нарушен срок расчетов за фактически выполненные Подрядчиком работы на 9 дней.

По результатам проверки Финансовым управлением объекту контроля выдано представление от 07.11.2022 №8, которое было исполнено объектом контроля в установленный срок.

Материалы проверки направлены в Ирбитскую межрайонную прокуратуру.