ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации Муниципального образования

город Ирбит

от 13 марта 2017 года  № 404

г. Ирбит

Об утверждении Плана мероприятий на 2017 год по разработке Стратегии социально-экономического развития Муниципального образования город Ирбит до 2030 года

В целях реализации Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ  «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Закона Свердловской области от 15 июня 2015 года № 45-ОЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации, осуществляемом на территории Свердловской области», руководствуясь Уставом Муниципального образования город Ирбит, администрация Муниципального образования город Ирбит

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить План разработки Стратегии социально-экономического развития Муниципального образования город Ирбит до 2030 года (прилагается).

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Муниципального образования город Ирбит в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

- Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Муниципального

образования город Ирбит 	                                                          Г.А. Агафонов

Приложение

к постановлению администрации Муниципального образования город Ирбит

от 23.03.2017 года № 404

План мероприятий на 2017 год по разработке Стратегии социально-экономического развития Муниципального образования город Ирбит

до 2030 года

| Наименование мероприятия | Ответственный | Срок исполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Определение и закрепление ответственных за процесс разработки (актуализации) Стратегии развития Муниципального образования город Ирбит | глава Муниципального образования город Ирбит | 01.04.2017 |
| Подготовка и утверждение распорядительных документов: положение о Совете стратегического развития Муниципального образования город Ирбит; организационная структура взаимодействия экспертных советов по разработке (актуализации) стратегии социально-экономического развития Муниципального образования город Ирбит (матрица ответственности) | глава Муниципального образования город Ирбит | 01.04.2017 |
| Организация первого организационно-методического заседания каждого экспертного совета, на котором представляется сфера деятельности, функции, проект плана работы экспертного совета | глава Муниципального образования город Ирбит, заместители главы администрации МО город Ирбит (согласно матрице ответственности) | Апрель 2017 |
| Организационно-техническое и методическое обеспечение всех последующих заседаний | начальник отдела экономического развития администрации МО город Ирбит | По мере необходимости |
| Формирование проекта стратегии, в том числе: 1) Анализ социально-экономического и территориального развития муниципального образования 2) Целеполагание 3) Формирование основных сценариев развития. Формирование системы целей-задач-показателей с учетом основных сценариев. 4) Обсуждение с экспертными группами и жителями выбранных приоритетов и направлений развития Муниципального образования город Ирбит. Корректировка и выбор общих согласованных подходов к определению целей и задач развития МО г. Ирбит. 5) Формирование проекта Стратегии социально-экономического развития Муниципального образования город Ирбит до 2030 года как документа стратегического планирования для рассмотрения и согласования. 6) Согласование проекта стратегии с Министерством экономики Свердловской области | заместители главы администрации МО город Ирбит, руководители экспертных советов (согласно матрице ответственности) | Апрель-ноябрь 2017 Апрель-май 2017 Май 2017 Май-июнь 2017 Июль-сентябрь 2017 Сентябрь-ноябрь 2017 Ноябрь 2017 |
| Внесение проекта Стратегии социально-экономического развития Муниципального образования город Ирбит до 2030 года на утверждение в Думу МО город Ирбит | глава Муниципального образования город Ирбит | Декабрь 2017 |