Выполнение Региональной программы капитального ремонта на территории муниципального образования город Ирбит в 2018 году

на 28.06.2018г.

* Подрядная организация ООО «Гранд»;
* Строительный контроль ООО «Стройкомп»;
* Заключен договор от 20.11.2017г. №437/СМР-18 на пять МКД;
* Сроки выполнения работ с 20.11.2017г. по 27.12.2018г;
* Общая площадь пяти МКД – 5601,3 м2.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Кровля, % | Фасад, % | Отопление, % | Электрика, % | Отмостка, % | ИТОГО % выполнения |
| 1 | ул. М.Гвардии, д. 1 | 100 | 95 | 60 | нет | 100 | **74** |
| 2 | ул. М.Гвардии, д. 2 | 100 | 20 | нет | 100 | 70 | **89** |
| 3 | ул. М.Гвардии, д. 3 | 100 | 30 | 30 | нет | 0 | **73** |
| 4 | ул. М.Гвардии, д. 4 | 100 | 90 | 30 | 100 | 30 | **40** |
| 5 | ул. Первомайская, д.13 | 100 | 75 | нет | 100 | 20 | **70** |
|  | Итого | **100** | **62** | **40** | **100** | **44** | **69** |