Сводное заключение

об эффективности реализации муниципальных программ

за 2023 год

В 2023 году в ГО город Ирбит реализовывались мероприятия в рамках 15 муниципальных программ (33 подпрограммы): в сфере экономики, жилищно-коммунального хозяйства, образования, культуры, спорта, молодежной политики, общественной безопасности, социальной и кадровой  политики, транспорта и дорожного хозяйства, благоустройства территорий.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится отделом экономического развития администрации ГО город Ирбит в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Городского округа «город Ирбит» Свердловской области (приложение № 7 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ ГО город Ирбит, утвержденного постановлением администрации Муниципального образования город Ирбит от 11.09.2013 года № 2101 (с изменениями) по двум направлениям:

1) оценка полноты финансирования (Q1) – соотношение фактического объема расходов на муниципальную программу и запланированного объема расходов за отчетный период (с учетом экономии, образовавшейся в ходе реализации муниципальной программы);

2) оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) – среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период.

1. Оценка полноты финансирования муниципальных программ

На 31.12.2023 года общий объем финансирования мероприятий муниципальных программ составил 2 млрд. 465 млн. 568,23 тыс. рублей (Таблица 1), что составило 83,95 % от запланированного объема, в том числе:

Межбюджетные трансферты – 1 млрд. 25 млн. 467,073 тыс. руб.

Местный бюджет – 1 млрд. 440 млн. 101,156 тыс.рублей.

С участием финансирования из областного бюджета реализованы мероприятия 8 муниципальных программ.

На основании оценки полноты финансирования в ходе реализации муниципальных программ  сделаны следующие выводы:

По 15 муниципальным программам в 2023 году финансированием обеспечены 144 мероприятия.

Полное финансирование – 8 муниципальных программ (53,0 %).

Неполное финансирование – 7 муниципальных программ (47,0 %).

Полное финансирование по муниципальным программам:

- «Развитие сферы культуры в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области до 2025 года»;

- «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области до 2025 года»;

- «Доступное жилье молодым семьям, проживающим на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, до 2025 года»;

- «Информатизация органов местного самоуправления Городского округа «город Ирбит» Свердловской области до 2025 года»;

- «Обеспечение общественной безопасности на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области до 2025 года»;

- «Поддержка общественных организаций инвалидов, ветеранов войны и труда и социально ориентированных некоммерческих организаций Городского округа «город Ирбит» Свердловской области до 2025 года»;

- «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления и противодействия коррупции в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области до 2025 года»;

- «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области на 2020-2025 годы».

Неполное финансирование по муниципальным программам:

- «Развитие системы образования в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области до 2025 года»

- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области до 2025 года»;

- «Развитие туризма на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области до 2025 года»;

- «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе Городского округа «город Ирбит» Свердловской области до 2025 года»;

- «Развитие транспортного комплекса Городского округа «город Ирбит» Свердловской области до 2025 года»;

- «Повышение инвестиционной привлекательности Городского округа «город Ирбит» Свердловской области до 2025 года»;

- «Формирование современной городской среды Городского округа «город Ирбит» Свердловской области на 2018-2027 годы».

2. Оценка достижения плановых значений целевых показателей

В целях исполнения 144 мероприятий 15 муниципальных программ закреплены целевые показатели. Достижение плановых значений целевых показателей приведено в Таблице 2.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей за отчетный период составила:

высокая результативность – 12 муниципальных программ (80,0%);

средняя результативность (недовыполнение плана) – 2 муниципальных программы (13%);

средняя результативность (перевыполнение плана) – 1 муниципальных программы (70%).

В соответствии с Порядком формирования и реализации муниципальных программ Муниципального образования город Ирбит, оценка эффективности реализации муниципальных программ в отчетном периоде осуществляется путем анализа полученных значений полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей при помощи шкалы оценки эффективности (Таблица 3).

- Оценка эффективности муниципальных программ

Оценка «5» - высокая эффективность: 6 муниципальных программ      (40%):

- «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области до 2025 года»;

- «Доступное жилье молодым семьям, проживающим на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, до 2025 года»;

- «Информатизация органов местного самоуправления Городского округа «город Ирбит» Свердловской области до 2025 года»;

- «Обеспечение общественной безопасности на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области до 2025 года»;

- «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления и противодействия коррупции в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области до 2025 года»;

- «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области на 2020-2025 годы».

Оценка «4» - приемлемый уровень эффективности: 8 муниципальных программы (53%):

1. «Развитие системы образования в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области до 2025 года»;

2. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области до 2025 года»;

3. «Развитие туризма на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области до 2025 года»;

4. «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе Городского округа «город Ирбит» Свердловской области до 2025 года»;

5. «Развитие транспортного комплекса Городского округа «город Ирбит» Свердловской области до 2025 года».

6. «Повышение инвестиционной привлекательности Городского округа «город Ирбит» Свердловской области до 2025 года»;

7. «Поддержка общественных организаций инвалидов, ветеранов войны и труда и социально ориентированных некоммерческих организаций Городского округа «город Ирбит» Свердловской области до 2025 года»;

8. «Формирование современной городской среды Городского округа «город Ирбит» Свердловской области на 2018-2027 годы».

Оценка «3» - средний уровень эффективности: 1 муниципальная программа (7%):

1.«Развитие сферы культуры в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области до 2025 года».

В целом, по итогам реализации 15 муниципальных программ, рассчитывая среднее значение оценки полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей получены значения: Q1=0,84 и Q2=0,99.  При помощи шкалы оценки эффективности  обозначено следующее значение оценки эффективности: Оценка «4» - приемлемый уровень эффективности муниципальных программ.

28.03.2024 год

Глава Городского округа «город Ирбит»

Свердловской области                                                                           Н.В. Юдин

Исполнитель:

Иванова Евгения Владимировна

тел. (34355) 6-58-84