Глава Городского округа «город Ирбит»

Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10  июня 2025 года № 66-ПГ

О подготовке и проведении XXIII межрегиональной выставки-ярмарки 
«Ирбитская ярмарка» на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области

В целях сохранения традиции проведения Ирбитской ярмарки, а также дальнейшего развития и укрепления хозяйственных и экономических связей предприятий и организаций Городского округа «город Ирбит» Свердловской области с предприятиями и организациями Уральского региона и других регионов России, в целях реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие туризма на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области», утвержденную постановлением администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области от 28.12.2024 № 2991-ПА «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие туризма на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области до 2028 года», утвержденную постановлением администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области от 29.12.2023                   № 2369-ПА»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить и провести на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области XXIII межрегиональную выставку - ярмарку «Ирбитская ярмарка» в период с 8 по 10 августа 2025 года.

2. Определить местом проведения XXIII межрегиональной выставки - ярмарки «Ирбитская ярмарка» площадь имени В.И. Ленина и прилегающие улицы:                       улица Ленина от улицы Володарского до улицы Карла Маркса, Сиреневый сквер, улица Кирова от улицы Ленина до улицы Орджоникидзе, улица Красноармейская от улицы Ленина до улицы Орджоникидзе.

3. Определить дату и время открытия XXIII межрегиональной выставки - ярмарки «Ирбитская ярмарка» 8 августа 2025 года в 14.00 часов.

4. Определить дату и время закрытия XXIII межрегиональной выставки - ярмарки «Ирбитская ярмарка» 10 августа 2025 года в 15.00 часов.

5. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению XXIII межрегиональной выставки - ярмарки «Ирбитская ярмарка» (приложение № 1).

6. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению                                       XXIII межрегиональной выставки - ярмарки «Ирбитская ярмарка» (приложение № 2).

7. Назначить оператором проведения XXIII межрегиональной выставки - ярмарки «Ирбитская ярмарка» муниципальное автономное учреждение Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Ирбитская ярмарка».

8. Назначить оператором XVII межрегионального фестиваля народных промыслов и ремесел «Город мастеров» в рамках XXIII межрегиональной выставки - ярмарки «Ирбитская ярмарка» частное учреждение культуры и туризма «Ирбитский музей народного быта» (по согласованию).

9. Утвердить положение о проведении XVII межрегионального фестиваля народных промыслов и ремесел «Город мастеров» (приложение № 3).

10. Назначить оператором ярмарки детского декоративно-прикладного творчества «Остров детства», проводимой в рамках фестиваля народных промыслов и ремесел «Город мастеров», Управление образованием Городского округа «город Ирбит» Свердловской области.

11. Утвердить положение о ярмарке детского декоративно-прикладного творчества «Остров детства», проводимой в рамках фестиваля народных промыслов и ремесел «Город мастеров» (приложение № 4).

12. Муниципальному автономному учреждению Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Мотодом» организовать техническое обеспечение XXIII межрегиональной выставки - ярмарки «Ирбитская ярмарка».

13. Муниципальному автономному учреждению культуры Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Дворец культуры имени В.К. Костевича» предоставить световое и звуковое оборудование для организации культурной программы XXIII межрегиональной выставки - ярмарки «Ирбитская ярмарка».

14. Отделу гражданской защиты и общественной безопасности администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области организовать взаимодействие с межмуниципальным отделом Министерства внутренних дел России «Ирбитский» по выделению сил и средств для обеспечения правопорядка и антитеррористической защищенности граждан на время проведения                                    XXIII межрегиональной выставки - ярмарки «Ирбитская ярмарка» на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области.

15. Не допускать на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, в  соответствии со статьей 5-1 Закона Свердловской области от 29.10.2013 № 103-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории Свердловской области», розничную продажу алкогольной продукции (за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания) за два часа до проведения, во время проведения и в течение часа после окончания  мероприятий XXIII межрегиональной выставки-ярмарки «Ирбитская ярмарка» в период с 12.00 часов 8 августа 2025 года до 16.00 часов 10 августа 2025 года в месте проведения, указанном  в пункте 2 настоящего постановления и на расстоянии 100 метров от границ проведения мероприятий согласно Схеме территории размещения площадок XXIII межрегиональной выставки-ярмарки «Ирбитская ярмарка» (приложение № 5).

16. Установить, что финансирование XXIII межрегиональной выставки - ярмарки «Ирбитская ярмарка» производить за счет средств Управления культуры, физической культуры и спорта Городского округа «город Ирбит» Свердловской области.

17. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

18. Отделу организационной работы и документообеспечения администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области организовать публикацию настоящего постановления в Ирбитской общественно-политической газете «Восход», за исключением приложений № 1,2,3,4 к настоящему постановлению, и размещение полного текста настоящего постановления на официальном сайте администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области» (www.moirbit.ru).

Глава Городского округа

«город Ирбит» Свердловской области         	             	             	       Н.В. Юдин

Приложение № 1

к постановлению главы Городского округа «город Ирбит» Свердловской области

от 10  июня 2025 года № 66-ПГ

СОСТАВ

организационного комитета (далее – оргкомитета) по подготовке и проведению

XXIII межрегиональной выставки-ярмарки «Ирбитская ярмарка»

| № п/п | Ф.И.О. | Должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Юдин Николай Вениаминович | глава Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, председатель оргкомитета |
| 2 | Коробейникова Наталья Витальевна | начальник Управления культуры, физической культуры и спорта Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, заместитель председателя оргкомитета |
| 3 | Справцева Алёна Вадимовна | специалист муниципального автономного учреждения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Ирбитская ярмарка», секретарь оргкомитета |
| Члены оргкомитета |  |  |
| 4 | Аникин Владимир Константинович | директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Свердловской области «Ирбитская детская художественная школа» (по согласованию) |
| 5 | Артемьева Татьяна Алексеевна | директор государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский политехникум» (по согласованию) |
| 6 | Бачериков Григорий Александрович | генеральный директор Акционерного общества «Ирбитский молочный завод (по согласованию) |
| 7 | Бердюгина Светлана Владимировна | заместитель директора по культурно-досуговой деятельности муниципального автономного учреждения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Центр развития культуры, физической культуры и спорта» |
| 8 | Берсенева Юлия Евгеньевна | пресс-секретарь администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области |
| 9 | Британова Людмила Владимировна | методист по культурно-досуговой деятельности муниципального автономного учреждения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Центр развития культуры, физической культуры и спорта» |
| 10 | Гаврикова Ирина Викторовна | директор муниципального автономного учреждения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Ирбитская ярмарка» |
| 11 | Гладкова Ольга Валерьевна | начальник отдела городского хозяйства администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области |
| 12 | Гундырева Лилия Александровна | директор муниципального автономного учреждения культуры Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Ирбитский драматический театр имени А.Н. Островского» |
| 13 | Дерябина Ирина Анатольевна | первый заместитель главы администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области |
| 14 | Заложук Марина Александровна | начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области |
| 15 | Иванова Евгения Владимировна | начальник отдела экономического развития администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области |
| 16 | Иерей Сергий (Шигин) | настоятель Храма Сретения Господня (по согласованию) |
| 17 | Катцина Светлана Анатольевна | директор государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» (по согласованию) |
| 18 | Кириллова Наталья Витальевна | руководитель Клиентской службы (на правах отдела) в городе Ирбите Отделения социального фонда России по Свердловской области (по согласованию) |
| 19 | Клевец Николай Арсентьевич | управляющий администрации Восточного управленческого округа Свердловской области (по согласованию) |
| 20 | Коростелева Светлана Владиславовна | заместитель главы администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области |
| 21 | Курмачев Владимир Николаевич | исполнительный директор общества с ограниченной ответственностью «ПК Ирбитский мотоциклетный завод» (по согласованию) |
| 22 | Лыжина Юлия Николаевна | начальник Управления образованием Городского округа «город Ирбит» Свердловской области |
| 23 | Мантуров Владимир Гелиевич | директор муниципального автономного учреждения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Центр охраны памятников истории и культуры» |
| 24 | Мартынов Александр Васильевич | исполняющий полномочия директора муниципального бюджетного учреждения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Благоустройство» |
| 25 | Мачехин Семен Андреевич | начальник Ирбитского района коммунальных энергетических сетей Акционерного общества «Облкоммунэнерго» (по согласованию) |
| 26 | Музычкин Иван Михайлович | начальник 60 Пожарно-спасательной части 54 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Свердловской области (по согласованию) |
| 27 | Новоселов Евгений Валерьевич | начальник межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Ирбитский» (по согласованию) |
| 28 | Панкрашкина Ирина Валерьяновна | начальник отдела организационной работы и документообеспечения администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области |
| 29 | Паньков Александр Петрович | Главный врач государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Ирбитская центральная городская больница» (по согласованию); |
| 30 | Пермяков Сергей Михайлович | главный энергетик муниципального автономного учреждения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Центр развития культуры, физической культуры и спорта» |
| 31 | Политанская Ирина Анатольевна | заместитель начальника Управления культуры, физической культуры и спорта Городского округа «город Ирбит» Свердловской области |
| 32 | Попов Андрей Сергеевич | начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Муниципального образования город Ирбит, Ирбитского муниципального образования, Байкаловского муниципального района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области, подполковник внутренней службы (по согласованию) |
| 33 | Речкалова Юлия Павловна | директор муниципального автономного учреждения культуры Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Историко-этнографический музей» |
| 34 | Сахаров Эдуард Николаевич | исполняющий полномочия директора муниципального автономного учреждения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Мотодом» |
| 35 | Серебренникова Татьяна Винадьевна | начальник Ирбитского почтамта Управления федеральной почтовой связи Свердловской области - филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» (по согласованию) |
| 36 | Симанов Михаил Валерьевич | начальник Ирбитского района электрических сетей Производственного объединения «Артемовские сети» Открытого акционерного общества «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» (по согласованию) |
| 37 | Ситнова Наталья Анатольевна | директор Общества с ограниченной ответственностью «Комбинат питания» |
| 38 | Смердов Михаил Иванович | директор частного учреждения культуры и туризма «Ирбитский музей народного быта» (по согласованию) |
| 39 | Спирин Владимир Сергеевич | заместитель главы администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области |
| 40 | Сухих Наталья Владимировна | директор муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Центр детского творчества» |
| 41 | Тарасова Любовь Алексеевна | заместитель главы администрации - начальник Финансового управления администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области |
| 42 | Томшин Павел Николаевич | председатель Думы Городского округа «город Ирбит» Свердловской области (по согласованию) |
| 43 | Ульянченко Наталия Аркадьевна | директор муниципального автономного учреждения культуры Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Дворец культуры имени В.К. Костевича» |
| 44 | Уфаркина Галина Леонидовна | директор муниципального бюджетного учреждения культуры Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Библиотечная система» |
| 45 | Фадеева Наталья Юрьевна | директор муниципального автономного учреждения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Центр молодёжи» |
| 46 | Фоминых Олег Владимирович | директор Общества с ограниченной ответственностью «Ирбит-Авто-Транс» |
| 47 | Хрушкова Елена Сергеевна | заместитель директора частного учреждения культуры и туризма «Ирбитский музей народного быта» (по согласованию) |
| 48 | Чесноков Владимир Александрович | директор Общества с ограниченной ответственностью «Ресурс» |
| 49 | Шептяков Вадим Олегович | начальник отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Ирбитский» (по согласованию); |
| 50 | Юрьев Сергей Николаевич | директор муниципального автономного учреждения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Центр развития культуры, физической культуры и спорта» |

Приложение № 2

к постановлению главы Городского округа «город Ирбит» Свердловской области

от 10  июня 2025 года № 66-ПГ

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению

XXIII межрегиональной выставки-ярмарки «Ирбитская ярмарка»

| № п/п | Мероприятие | Срок проведения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Включить в план работы администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области проведение совещаний по подготовке к XXIII межрегиональной выставке-ярмарке «Ирбитская ярмарка» (далее – ярмарка) | с июня 2025 года по 7 августа 2025 года | Панкрашкина И.В. |
| 2 | Разработать и согласовать единый план культурной, спортивной и деловой программы в рамках ярмарки | до 31 июня 2025 года | Дерябина И.А. Коробейникова Н.В. |
| 3 | Утвердить схему расположения объектов ярмарки | до 20 июня 2025 года | Гаврикова И.В. Коробейникова Н.В. |
| 4 | Организовать размещение участников ярмарки согласно схемы расположения | до 8 августа 2025 года | Гаврикова И.В. |
| 5 | Подготовить и утвердить у главы Городского округа «город Ирбит» Свердловской области сводную смету на проведение ярмарки: расходы на обеспечение коммунальными услугами, выполнение работ по благоустройству и освещению мест проведения ярмарки; расходы на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий; расходы по организации деловой части | до 20 июля 2025 года | Тарасова Л.А. Коробейникова Н.В. Гаврикова И.В. |
| 6 | Обеспечить освещение в средствах массовой информации информацию о подготовке и проведении ярмарки, организовать работу пресс - центра ярмарки | июнь-август 2025 года | Берсенева Ю.Е. |
| 7 | Разработать план культурного сопровождения ярмарки, включая сценарий открытия и закрытия мероприятия | до 30 июня 2025 года | Коробейникова Н.В. Ульянченко Н.А. |
| 8 | Организовать встречу, сопровождение и обслуживание группы VIP гостей | 8-10 августа 2025 года | Дерябина И.А. Панкрашкина И.В |
| 9 | Разработать макеты полиграфической продукции в электронном виде для согласования с оргкомитетом (рекламные буклеты, пригласительные, благодарственные письма, афиши, плакаты, программу ярмарки, пропуски для автомобилей, дипломы, бейджи и др.) | до 30 июня 2025 года | Гаврикова И.В. |
| 10 | Напечатать/приобрести согласованную полиграфическую продукцию, подготовить рекламные буклеты, путеводитель туриста, ярмарочный листок | до 1 августа 2025 года | Гаврикова И.В. |
| 11 | Разработать и выполнить художественное оформление ярмарочной площадки, включая сцену и пространство перед ней | июнь - август 2025 года | Коробейникова Н.В. Ульянченко Н.А. Гаврикова И.В. |
| 12 | Подготовить пропуски на автомобили для участников, оргкомитета и гостей ярмарки | до 1 августа 2025 года | Гаврикова И.В. |
| 13 | Подготовить пригласительные билеты для VIP гостей на ярмарку | до 10 июля 2025 года | Дерябина И.А. Гаврикова И.В. |
| 14 | Подготовить письма главам муниципальных образований Восточного управленческого округа, других муниципальных образований Свердловской области о содействии в освещении мероприятий ярмарки в печатных и электронных СМИ | до 10 июля 2025 года | Дерябина И.А. |
| 15 | Направить приглашение Губернатору Свердловской области | до 15 июля 2025 года | Дерябина И.А. |
| 16 | Организовать подготовку площадок (благоустройство) и дежурство работников коммунальных служб, занятых на уборке территорий во время проведения мероприятий ярмарки | июль - август 2025 года | Коростелева С.В. Гладкова О.В. |
| 17 | Организовать установку и работу туалетов и мусорных контейнеров с последующим обслуживанием для соблюдения санитарно - гигиенических условий | с 4 по 10 августа 2025 года | Гладкова О.В. |
| 18 | Организовать и провести V фестиваль ландшафтного театра «Ирбея» | 8-9 августа 2025 года | Коробейникова Н.В. Гундырева Л.А. |
| 19 | Выполнить необходимые работы по обеспечению бесперебойного электропитания для обеспечения работы ярмарки | 8-10 августа 2025 года | Коростелева С.В. Гаврикова И.В. Пермяков С.М. Мачехин С.А. (по согласованию) |
| 20 | Организовать уборку территории ярмарки после окончания мероприятий | по окончанию мероприятий до 20.00 10 августа 2025 года | Гладкова О.В. |
| 21 | Разработать и согласовать с межмуниципальным отделом Министерства внутренних дел России «Ирбитский» объездной маршрут общественного транспорта на время проведения ярмарки. Обеспечить устройство временных остановок общественного транспорта. Организовать обновление разметки и установку временных знаков для организации движения на объездных маршрутах | до 4 августа 2025 года | Коростелева С.В. Чесноков В.А. Фоминых О.В. |
| 22 | Обеспечить готовность «Скорой помощи» для работы на территории проведения ярмарки | 8-10 августа 2025 года | Паньков А.П. (по согласованию) |
| 23 | Обеспечить формирование группы волонтеров для работы по подготовке и проведению ярмарки | до 30 июня 2025 года | Фадеева Н.Ю. |
| 24 | Обеспечить подготовку и проведение деловой (конгрессной) части мероприятия ярмарки | 8-10 августа 2025 года | Дерябина И.А. Тарасова Л.А. Коробейникова Н.В. |
| 25 | Организовать конкурс среди участников «Города мастеров» и провести награждение победителей | 8-10 августа 2025 года | Тарасова Л.А. Смердов М.И. (по согласованию) |
| 26 | Обеспечить звуковое, световое сопровождение мероприятий в период проведения ярмарки | 8-10 августа 2025 года | Ульянченко Н.А. |
| 27 | Обеспечить установку сценического, звукового, светового оборудования | до 8 августа 2025 года | Сахаров Э.Н. |
| 28 | Обеспечить подготовку площадки и проведение молебна в честь открытия ярмарки возле Сретенского Собора | 8 августа 2025 года | Пешков А.Г. (по согласованию) Иерей Сергий (Шигин) (по согласованию) Сахаров Э.Н. Ульянченко Н.А. Сухих Н.В. |
| 29 | Обеспечить работу стационарной видеокамеры для записи и трансляции выступлений на главной сцене | 8-10 августа 2025 года | Берсенева Ю.Е. |
| 30 | Организовать работу «Города мастеров», проведение мастер-классов ремесленников и конкурсов по номинациям | 8-10 августа 2025 года | Бердюгина С.В. Смердов М.И. (по согласованию) |
| 31 | Обеспечить необходимым оборудованием площадку «Город мастеров» (торговые места, звуковое оборудование) | до 8 августа 2025 года | Гаврикова И.В. Сахаров Э.Н. Коробейникова Н.В. Смердов М.И. (по согласованию) |
| 32 | Организовать работу по обеспечению питания гостей и участников ярмарки. Обеспечить питание, питьевой режим для обслуживающего персонала, гостей, артистов и организаторов ярмарки | 8-10 августа 2025 года | Тарасова Л.А. Иванова Е.В. Ситнова Н.А. |
| 33 | Организовать и провести литературное мероприятие в рамках ярмарки | 8-10 августа 2025 года | Уфаркина Г.Л. |
| 34 | Подготовить в Министерство культуры Свердловской области обращение с просьбой скорректировать график работы подведомственных государственных музеев во время проведения ярмарки | до 10 июля 2025 года | Коробейникова Н.В. |
| 35 | Установить необходимый график работы для городских музеев | до 1 августа 2025 года | Коробейникова Н.В. |
| 36 | Организовать стоянку транспорта для ВИП-гостей ярмарки | 8-10 августа 2025 года | Гаврикова И.В. Шептяков В.О. (по согласованию) |
| 37 | Согласовать график и маршрут этапов СИЗО | до 1 августа 2025 года | Гаврикова И.В. Новоселов Е.В. (по согласованию) |
| 38 | Оказать содействие в охране общественного порядка при проведении XXIII межрегиональной выставки - ярмарки «Ирбитская ярмарка» в период с 8 по 10 августа 2025 года; Перед началом XXIII межрегиональной выставки - ярмарки «Ирбитская ярмарка» 8 августа 2025 года провести обследование места с массовым пребыванием людей - территорию площади имени В.И. Ленина - на предмет антитеррористической защищенности; Ограничить движение городского автотранспорта на период подготовки и проведения XXIII межрегиональной выставки - ярмарки «Ирбитская ярмарка» с 9.00 часов 4 августа 2025 года до 18.00 часов 12 августа 2025 года на участках дорог: улица Ленина от улицы Володарского до улицы Карла Маркса, улица Кирова от улицы Ленина до улицы Орджоникидзе. |  | Новоселов Е.В. (по согласованию) |
| 39 | Организовать и провести Ярмарку детского декоративно-прикладного творчества «Остров детства», интерактивно-развлекательную программу | 9 августа 2025 года | Лыжина Ю.Н. Сухих Н.В. Фадеева Н.Ю. |
| 40 | Обеспечить необходимым оборудованием площадку Ярмарки детского декоративно-прикладного творчества «Остров детства» (торговые места, укрепление торговых мест) | 9 августа 2025 года | Гаврикова И.В. Сахаров Э.Н. |

Использованы следующие сокращения:

СИЗО - следственный изолятор № 2.
								Приложение № 3

к постановлению главы Городского округа «город Ирбит» Свердловской области

от 10  июня 2025 года № 66-ПГ

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении XVII межрегионального

фестиваля народных промыслов и ремесел «Город мастеров»

- Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок проведения в 2025 году                             XVII межрегионального фестиваля народных промыслов и ремесел «Город мастеров» (далее – Фестиваль).

1.2. Фестиваль направлен на популяризацию традиционных промыслов и ремесел в современном социокультурном пространстве.

1.3. Фестиваль проводится при поддержке Министерства инвестиций и развития Свердловской области.

1.4. Учредителями Фестиваля являются администрация Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, Управление культуры, физической культуры и спорта Городского округа «город Ирбит» Свердловской области.

1.5. В рамках Фестиваля проводится ярмарка детского декоративно-прикладного творчества «Остров детства», участники и условия проведения которой, определены Положением о ярмарке детского декоративно-прикладного творчества «Остров детства», проводимой в рамках межрегионального фестиваля народных промыслов и ремесел «Город мастеров» на Ирбитской межрегиональной выставке-ярмарке «Ирбитская ярмарка» (приложение № 4 к постановлению «О подготовке и проведении XXIII межрегиональной выставки-ярмарки «Ирбитская ярмарка» на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области).

1.6. Даты проведения Фестиваля 8-10 августа 2025 года.

- Организаторы Фестиваля

2.1. Фестиваль проводится в рамках проведения XXIII межрегиональной выставки - ярмарки «Ирбитская ярмарка», оператором которой является муниципальное автономное учреждение Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Ирбитская ярмарка» (далее – МАУ «Ирбитская ярмарка»).

2.3. Оператором Фестиваля является Частное учреждение культуры и туризма «Ирбитский музей народного быта» (далее – Оператор Фестиваля).

- Цели Фестиваля

3.1. Популяризация промыслов и ремесел.

3.2. Восстановление ценности ручного творческого труда.

3.3. Привлечение внимания к сохранению и развитию традиционной народной культуры.

3.4. Приобщение подрастающего поколения к истокам традиционной народной культуры.

3.5. Создание благоприятных условий для реализации творческого потенциала мастеров народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства, носителей народной культуры, талантливой молодежи.

- Задачи Фестиваля

4.1. Представить разнообразие видов народных ремесел, повысить интерес общественности к деятельности мастеров-ремесленников.

4.2. Предоставить возможность мастерам разных поколений проявить себя, активизировать интерес к ремеслам, как прикладному искусству у молодого поколения, оказать информационную поддержку мастерам.

4.3. Привлечь новых мастеров к изучению и развитию традиций народного искусства.

4.4. Расширить международные и межрегиональные отношения, укрепить культурные и деловые связи.

4.5. Привлечь туристов, стимулировать интерес к городу Ирбиту, как к городу с богатым историческим наследием.

- Участники Фестиваля

5.1. Участники Фестиваля - предприятия, организации, учебные заведения и индивидуально работающие мастера, мастера художественных промыслов (далее -участники конкурса), предварительно подавшие заявки, проживающие на территории Российской Федерации.

- Порядок проведения и условия участия в Фестивале

6.1. Фестиваль проводится на различных площадках города Ирбита, включенных в единую программу XXIII межрегиональной выставки - ярмарки «Ирбитская ярмарка» с 8 по 10 августа 2025 года.

6.2. Все претенденты на участие в Фестивале представляют Оператору Фестиваля Заявку на участие в XIII межрегиональном фестивале народных промыслов и ремесел «Город мастеров», г. Ирбит, 8 - 10 августа 2024 г. (приложение № 1 к настоящему Положению) (далее – Заявка).

6.3. Оргкомитет предоставляет участникам возможность продажи своих работ на территории проведения XXIII межрегиональной выставке-ярмарке «Ирбитская ярмарка».

6.4. Для продажи своих работ Участнику Фестиваля предоставляется одно торговое/рабочее место. Выдача оборудования производится на условиях Оргкомитета Фестиваля. Расстановка в зонах торговли выполняется на усмотрение Оргкомитета и не подлежит пересмотру.

6.5. Программа Фестиваля предполагает участие мастеров в демонстрационных мастер-классах.

6.6. Предоставление заявки Участником является подтверждением участия в Фестивале и предполагает разрешение организаторам фото- и видеосъемку авторских изделий, размещения их на информационных источниках и в средствах массовой информации.

6.7. Участникам Фестиваля необходимо иметь:

- собственные инструменты и материалы для проведения мастер-классов и интерактивных программ;

- традиционный народный костюм, характерный для своего региона, страны;

- бейдж с указанием фамилии, имени, отчества (далее – ФИО);

- указатель (вывеска, информационный лист) с указанием ФИО Участника (коллектива), территория, иное по усмотрению Участника.

- Конкурсная программа Фестиваля

7.1. В рамках Фестиваля проводятся конкурсы среди участников Фестиваля, условия участия в которых определены Положениями по каждому конкурсу отдельно (приложения № 2-7 к настоящему Положению):

- конкурс народного творчества «Город мастеров» (приложение № 2 к настоящему Положению);

- конкурс «Национальный костюм» (приложение № 3 к настоящему Положению);

- конкурс «Фото-видеопрезентаций» (приложение № 4 к настоящему Положению);

- конкурс «Мастер-класс» (положение № 5 к настоящему Положению);

- конкурс национальных культур «Ирбит исторический»: вокал, художественное слово, хореография, игра на народных инструментах (приложение № 6 к настоящему Положению);

- конкурс «Национальные подворья» (приложение № 7 к настоящему Положению).

7.2. Прием Заявок осуществляется с даты утверждения настоящего Положения по 20 июля 2025 года одним из следующих способов:

- в бумажном варианте – по адресу: 623850, Свердловская область, город Ирбит, ул. Революции, 25А, «Ирбитский музей народного быта»;

- по электронной почте - orbitasm@mail.ru (фотографии и заявку необходимо отправить в прикрепленном документе);

- на сайте «Ирбитский музей народного быта»  http://irbit-imnb.ru/

7.3. При регистрации во время работы Фестиваля участнику необходимо представить:

- паспорт;

- приглашение от Оргкомитета;

- копию платежного документа.

7.4. Все организационные вопросы участники заранее согласовывают с Оператором Фестиваля.

7.5. Уплата всех налогов и иных существующих обязательных сборов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и связанных с участием в Фестивале, осуществляется участниками Фестиваля самостоятельно.

7.6. Расходы, связанные с проездом участника до места проведения Фестиваля и обратно, проживание во время работы Фестиваля – несёт направляющая сторона либо сами участники.

7.7. Культурная программа Фестиваля осуществляется за счет МАУ «Ирбитская ярмарка».

7.8. Дизайн и изготовление печатной, рекламной, раздаточной продукции, сувенирной продукции осуществляется за счет средств Оператора Фестиваля.

7.9. Участники Фестиваля несут полную личную ответственность за безопасность и сохранность принадлежащих им инструментов, оборудования, инвентаря и товара.

7.10. Во время пребывания на Фестивале участники обязуются придерживаться правил поведения в общественных местах. Запрещается употребление алкогольных, наркотических и токсических веществ.

7.11. Во время работы Фестиваля не должна звучать нецензурная брань, не должна проявляться расовая и религиозная дискриминация.

7.12. Принимая участие в Фестивале, участник подтверждает, что он ознакомлен и согласен с настоящими Правилами Фестиваля.

- Регистрационный взнос

8.1. Регистрационный взнос за участие в Фестивале с 8 по 10 августа 2025 года составляет - 1100 (Одна тысяча сто) рублей единовременно. Регистрационный взнос не делится на дни участия в Фестивале.

8.2. Средства, полученные в виде регистрационных взносов, могут быть использованы на оплату:

- услуг по предоставлению торговой площади и оборудования;

- услуги монтажа и демонтажа оборудования;

- услуг по обслуживанию площадей Фестиваля;

- расходов на организационно-технические мероприятия, в том числе услуг по охране территории ярмарки;

- обслуживание культурной программы;

- прочих хозяйственных расходов.

8.3. Регистрационный взнос оплачивается путем перевода денежных средств на расчетный счет Оператора XXIII межрегиональной выставки-ярмарки «Ирбитская ярмарка» – МАУ «Ирбитская ярмарка». Оплату необходимо произвести до 4 августа 2025 года, только при условии приглашения на Фестиваль! В исключительных случаях оплата возможна при регистрации 7 или 8 августа 2025 г.

8.4. Квитанция на оплату за участие в конкурсных программах Фестиваля, участия в ярмарке «Город мастеров» размещена на сайте Оператора Фестиваля -  http://irbit-imnb.ru/  в разделе «Город мастеров- 2025».

- Реквизиты на оплату для юридических лиц

ИНН   6676007070      КПП   667601001

ОГРН 1206600015390

ОКПО 43737521

ОКВЭД 93.29

открытый лицевой счет № 30908080520

отдельный лицевой счет № 31908080520

в Финансовом управлении администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург

р/с 03234643657390006200

к/с 40102810645370000054

БИК 016577551

ОКТМО 65739000

Назначение платежа: регистрационный взнос за участие в фестивале Город мастеров, ФИО участника.

- Права и обязанности Оператора Фестиваля

10.1. Оператор Фестиваля в целях идентификации участников Фестиваля имеет право собирать личные данные участников посредством получения Заявок на участие.

10.2. Оператор Фестиваля не несет ответственности за невозможность осуществления связи с участником, признанным победителем конкурсной программы, по причине указания им неверных или неактуальных контактных сведений, ненадлежащей работы почтовых и курьерских служб, сетей и средств связи.

- Адрес и контактные телефоны

Оператор XVII межрегионального фестиваля народных промыслов и ремесел «Город мастеров»:

Частное учреждение культуры и туризма «Ирбитский музей народного быта»,  623850, Свердловская область, город Ирбит, ул. Революции, 25А.

Контактное лицо: Хрушкова Елена Сергеевна

Тел. (34355) 6-20-20

Моб.тел. +7-953-000-06-64

e-mail: orbitasm@mail.ru

сайт: http://irbit-imnb.ru/

«В контакте»: http://vk.com/id61731702

«ОК»: https://ok.ru/mikhail.smerdovskypemishasm007

Приложение № 1

к Положению о проведении

XVII межрегионального фестиваля

народных промыслов и ремесел

«Город мастеров»

Заявка №__________

на участие в XIII межрегиональном фестивале народных промыслов и ремесел «Город мастеров», г. Ирбит, 8-10 августа 2024 г.

1. Основные данные участника Фестиваля:

| Ф.И.О. участника (или название предприятия-участника) |  |
| --- | --- |
| Дата рождения участника (для физических лиц) |  |
| Адрес участника (край, область, город, селение, улица, № дома, № квартиры) |  |
| Дата заезда |  |
| Дата отъезда |  |
| Контактный телефон (с кодом города) |  |
| E-mail (РАЗБОРЧИВО) |  |
| Сайт или страница в интернете (если есть) |  |

2.  ЗАЯВЛЯЮ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ:

| № п/п | Наименование конкурса | Отметка об участии (любой знак) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Конкурс народного творчества «Город мастеров» |  |
| 2 | Конкурс «Национальный костюм» |  |
| 3 | Конкурс «Фото-видеопрезентаций» |  |
| 4 | Конкурс «Мастер-класс» |  |
| 5 | Конкурс национальных культур «Ирбит исторический» (вокал, художественное слово, хореография, игра на народных инструментах) |  |
| 6 | Конкурс «Национальные подворья» |  |

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГОРОД МАСТЕРОВ»

| Название номинации (нужное отметить) | Художественный текстиль (народный костюм, лоскутное и золотое шитье, вышивка вязание, ковроткачество, кружевоплетение и другие техники) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Урало-сибирская роспись по дереву и бересте |  |  |
|  | Декоративная роспись по металлу |  |  |
|  | Художественная обработка дерева (столярные, бондарные, токарные, резные, долбленые изделия из различных пород дерева с резьбой, инкрустацией, насечкой, канфарением, окраской, морением, обжиганием, копчением, выжиганием, с отделкой лакированием, полированием, вощением; изделия из бересты, корня хвойных деревьев, рогоза, изготовленные в технике плетения, сшивания, склеивания, в комбинированной технике в сочетании со столярной работой, декорированные тиснением, резьбой, росписью, просечкой) |  |  |
|  | Художественная керамика: (фарфор, глиняная, фаянсовая посуда, игрушки) |  |  |
|  | Художественное стекло |  |  |
|  | Художественный металл: (изделия из серебра, цветных металлов и сплавов, декорированные изделия из черных и цветных металлов, выполненные способами просечки, ковки, литья по восковым моделям, чеканки) |  |  |
|  | Художественная обработка камня: (поделочный камень, янтарь, перламутр с резьбой, инкрустацией, мозаикой, токарной обработкой и ювелирной монтировкой камня, а также в сочетании с металлом) |  |  |
|  | Сувенирно-подарочная продукция: (художественная обработка кожи и меха с использованием национальных видов вышивки и аппликаций, сувенирная продукция, книги, альбомы, буклеты, предметы интерьера, игрушки) |  |  |
| Название работы |  | Техника исполнения | Год создания |
| - _______________________________ - _______________________________ - _______________________________ - _______________________________ - _______________________________ - _______________________________ - _______________________________ - _______________________________ - _______________________________ |  | __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ | _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ |

| ДАННЫЕ ДЛЯ КАТАЛОГА |  |
| --- | --- |
| Образование |  |
| Основное место работы, должность |  |
| Личные достижения: - участие в выставках, фестивалях, конкурсах – где и когда; - членство в творческих союзах и т.п. |  |
| Участие в фестивале «Город мастеров» Ирбитская ярмарка (годы) |  |

- Участникам Фестиваля «Город мастеров» необходимо выслать личное цветное фото в формате jpg

Приложение № 2

к Положению о проведении

XVII межрегионального фестиваля

народных промыслов и ремесел

«Город мастеров»

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении межрегионального конкурса народного творчества

«Город мастеров»

- Общие положения

1.1. Межрегиональный конкурс народного творчества «Город мастеров» (далее – Конкурс) проводится в рамках проведения XVII межрегионального фестиваля народных промыслов и ремесел «Город мастеров» (далее – Фестиваль).

- Цели Конкурса

2.1. Создание духовно-нравственной народной культуры по передаче лучших художественных традиций народного творчества в промыслах и ремеслах.

2.2. Развитие и пропаганда народного художественного творчества.

2.3. Создание благоприятных условий для реализации творческого потенциала мастеров народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства, носителей народной культуры, талантливой молодежи.

2.4. Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов Свердловской области.

- Задачи Конкурса

3.1. Выявление и всесторонняя поддержка талантливых мастеров, создающих различные виды изделий, развитие перспективного сотрудничества, укрепление творческих связей между мастерами.

3.2. Знакомство жителей и гостей города Ирбита с лучшими изделиями мастеров народных художественных промыслов.

- Организаторы Конкурса

4.1. Конкурс проводится в рамках проведения XXIII межрегиональной выставки - ярмарки «Ирбитская ярмарка», оператором которой является муниципальное автономное учреждение Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Ирбитская ярмарка».

4.2. Оператором Конкурса является Частное учреждение культуры и туризма «Ирбитский музей народного быта» (далее - Оператор).

- Участники конкурса

5.1. Участники Конкурса - предприятия, организации, учебные заведения и индивидуально работающие мастера, мастера художественных промыслов (далее - участники конкурса), предварительно подавшие заявки и проживающие на территории Российской Федерации.

- Порядок проведения и условия участия в Конкурсе

6.1. Для участия в конкурсе Участник заполняет Заявку на участие в Фестивале с отметкой на участие в конкурсе «Город мастеров».

6.2. Конкурс проводится 8 августа 2025 года по адресу: город Ирбит,                            ул.  Ленина, 12, здание Ирбитской детско-юношеской школы (возможно изменение адреса проведения Конкурса, о чем Оператор уведомит Участников дополнительно).

6.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:

6.3.1. Художественный текстиль (народный костюм, лоскутное и золотое шитье, вышивка вязание, ковроткачество, кружевоплетение и другие техники);

6.3.2. Урало-сибирская роспись по дереву и бересте;

6.3.3. Декоративная роспись по металлу;

6.3.4. Художественная обработка дерева (столярные, бондарные, токарные, резные, долбленые изделия из различных пород дерева с резьбой, инкрустацией, насечкой, канфарением, окраской, морением, обжиганием, копчением, выжиганием, с отделкой лакированием, полированием, вощением; изделия из бересты, корня хвойных деревьев, рогоза, изготовленные в технике плетения, сшивания, склеивания, в комбинированной технике в сочетании со столярной работой, декорированные тиснением, резьбой, росписью, просечкой);

6.3.5. Художественная керамика: (фарфор, глиняная, фаянсовая посуда, игрушки);

6.3.6. Художественное стекло;

6.3.7 Художественный металл: (изделия из серебра, цветных металлов и сплавов, декорированные изделия из черных и цветных металлов, выполненные способами просечки, ковки, литья по восковым моделям, чеканки);

6.3.8. Художественная обработка камня: (поделочный камень, янтарь, перламутр с резьбой, инкрустацией, мозаикой, токарной обработкой и ювелирной монтировкой камня, а также в сочетании с металлом);

6.3.9. Сувенирно-подарочная продукция: (художественная обработка кожи и меха с использованием национальных видов вышивки и аппликаций, сувенирная продукция, книги, альбомы, буклеты, предметы интерьера, игрушки).

6.4. Среди участников Конкурса с ограниченными возможностями здоровья конкурсная комиссия оценивает работы с отдельной оценкой по номинациям: «Народное художественное творчество» и «Сувенирная продукция».

6.5. Участники Конкурса участвуют только в одной номинации конкурса и представляют для рассмотрения конкурсной комиссии не более 2-х изделий собственного изготовления. По возрасту работы должны быть не старше пяти лет и не должны быть признаны победителями в другие годы Межрегионального конкурса «Город мастеров» на Ирбитской ярмарке.

6.6. Каждая конкурсная работа должна быть оформлена, подписана с обратной стороны с приложением этикетки, с указанием наименования изделия, ФИО мастера, года изготовления продукции, техники выполнения работ (этикетка приклеивается в правом нижнем углу); размеры работ не ограничены; авторы предоставляют работы по своему усмотрению.

- Подведение итогов Конкурса

7.1. Для проведения Конкурса создается конкурсная комиссия, в состав которой входят члены Свердловского областного художественного экспертного совета по народным художественным промыслам Свердловской области (по согласованию), частного учреждение культуры и туризма «Ирбитский музей народного быта».

7.2. Экспертная (конкурсная) оценка и определение победителей осуществляется конкурсной комиссией 8 августа 2025 года с 13 часов. Место работы конкурсной комиссии в соответствии с п. 6.2 настоящего положения.

7.3. Победители определяются отдельно в каждой из номинаций Конкурса.

7.4. Конкурсная комиссия подводит итоги конкурса путем подсчета баллов по пятибалльной системе, занося данные в лист оценки.

7.5. Конкурсная комиссия оценивает функциональность, качество и надежность изделий, их конструкторские, технологические и дизайнерские решения по следующим критериям:

- эксклюзивность;

- новизна и оригинальность идеи в традиционных формах;

- художественный уровень;

- уровень техники исполнения.

7.6. На заседании конкурсной комиссии выносится решение о присуждении участникам Конкурса Дипломов 1, 2, 3 степеней.

7.7. Конкурсная комиссия оставляет за собой право не принимать к рассмотрению заявки и конкурсные работы, не соответствующие требованиям настоящего Положения, поступившие по истечению срока подачи заявок и конкурсных работ, противоречащие нормам утвержденного Положения и действующего Российского законодательства.

7.8. Победителем Конкурса признается участник, чья работа набрала наибольшее количество баллов. По итогам конкурса определяются победители в каждой номинации и каждой группе:

1 место – диплом I степени,

2 место - диплом II степени,

3 место – диплом III степени.

Дипломы 1, 2 и 3-й степени за 1, 2 и 3-е место определяются и вручаются дополнительно за победу в номинациях: «Народное художественное творчество» и «Сувенирная продукция» участникам Конкурса с ограниченными возможностями здоровья.

7.9. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и членами комиссии.

7.10. Победители конкурса награждаются дипломами межрегиональной выставки-ярмарки «Ирбитская ярмарка».

- Адрес и контактные телефоны

8.1. Оператор XVII межрегионального фестиваля народных промыслов и ремесел «Город мастеров»: Частное учреждение культуры и туризма «Ирбитский музей народного быта», 623850, Свердловская область, город Ирбит, ул. Революции 25А. Контактное лицо: Хрушкова Елена Сергеевна

Тел. (34355) 6-20-20

Моб.тел. +7-953-000-06-64

e-mail: orbitasm@mail.ru

сайт: http://irbit-imnb.ru/

«В контакте»: http://vk.com/id61731702

«ОК»: https://ok.ru/mikhail.smerdovskypemishasm007

Приложение № 3

к Положению о проведении

XVII межрегионального фестиваля народных промыслов и ремесел

«Город мастеров»

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Конкурса «Национальный костюм»

- Общие положения

1.1. Конкурс «Национальный костюм» (далее – Конкурс) проводится в рамках XVII межрегионального фестиваля народных промыслов и ремесел «Город мастеров» (далее – Фестиваль).

1.2. Конкурс призван продемонстрировать национальные культуры разных народов мира.

#### 2. Цели Конкурса

#### 2.1. Увеличение интереса молодежи к сохранению и возрождению национальных и духовных ценностей и культуры своего народа.

- Задачи Конкурса

#### 3.1. Стимулирование интереса мастеров к изучению, сохранению и развитию традиций национального костюма;

#### 3.2. Активное воспитание и формирование эстетических вкусов подрастающего поколения на основе традиционной национальной культуры.

#### 3.3. Популяризация национальной одежды, вековых традиций пошива национальной одежды, традиционного национального шитья.

#### 3.4. Выявление и поддержка талантливых мастеров, новых коллективов в области создания национального костюма в его региональном многообразии.

- Организаторы Конкурса

4.1. Конкурс проводится в рамках проведения XXIII межрегиональной выставки - ярмарки «Ирбитская ярмарка», оператором которой является муниципальное автономное учреждение Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Ирбитская ярмарка».

4.2. Оператором Конкурса является Частное учреждение культуры и туризма «Ирбитский музей народного быта» (далее - Оператор).

- Участники конкурса

5.1. Участники Конкурса - предприятия, организации, учебные заведения и индивидуально работающие мастера, мастера художественных промыслов (далее - участники конкурса), предварительно подавшие заявки на участие в Фестивале.

- Порядок проведения и условия участия в Конкурсе

6.1. Конкурс проводится после официального открытия Фестиваля «Город мастеров» на площади имени В.И. Ленина 8 августа 2025 года.

6.2. Для участия в конкурсе Участник заполняет Заявку на участие в Фестивале с отметкой на участие в конкурсе «Национальный костюм».

6.3. Прием заявок - до 4 августа 2025 года на электронную почту Оператора: orbitasm@mail.ru.

6.4. В конкурсе принимают участие зарегистрированные участники Фестиваля «Город мастеров». Количественный состав и возраст участников не ограничен.

6.5. Жюри Конкурса оценивают работы участников по 5-ти бальной системе по следующим критериям:

- гармоничность и яркость образа;

- сохранение традиций национального костюма;

- владение традиционными техниками рукоделия (ткачество, вышивка, бисероплетение и др.);

- зрелищность представления костюма;

- использование современных технологий и приемов в создании костюма;

- выдержанность в образе (костюм, прическа, хореография, музыкальное сопровождение).

- Награждение

7.1. Конкурсная комиссия просматривает все национальные костюмы и по итогам работы определяет три лучших работы.

7.2. По итогам работы жюри, победителям вручаются Дипломы I, II и III степени.

7.3. Решение жюри, оформленное протоколом, окончательное и обсуждению не подлежит.

- Адрес и контактные телефоны

8.1. Оператор XVII межрегионального фестиваля народных промыслов и ремесел «Город мастеров»: Частное учреждение культуры и туризма «Ирбитский музей народного быта», 623850, Свердловская область, город Ирбит, ул. Революции 25А. Контактное лицо: Хрушкова Елена Сергеевна.

Тел. (34355) 6-20-20

Моб.тел. +7-953-000-06-64

e-mail: orbitasm@mail.ru

сайт: http://irbit-imnb.ru/

«В контакте»: http://vk.com/id61731702

«ОК»: https://ok.ru/mikhail.smerdovskypemishasm007

Приложение № 4

к Положению о проведении

XVII межрегионального фестиваля

народных промыслов и ремесел

«Город мастеров»

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Конкурса «Фото-видеопрезентаций»

- Общие положения

1.1. Конкурс «Фото-видеопрезентаций» (далее – Конкурс) проводится в рамках XVII межрегионального фестиваля народных промыслов и ремесел «Город мастеров» (далее – Фестиваль).

1.2. Конкурс призван продемонстрировать творческую активность, креативность, активную жизненную позицию Участников Фестиваля.

- Цели и Задачи Конкурса

#### 2.1. Поддержка творческих инициатив участников Фестиваля «Город мастеров».

2.2. Популяризация активной жизненной позиции и творческого потенциала Участников Фестиваля.

2.3. Развитие и поддержка деятельности любительских объединений мастеров, занимающихся фото-видеотворчеством.

2.4. Выявление креативных социально-значимых культурно-досуговых мероприятий для молодежной аудитории через видеопрезентации.

2.5. Продвижение инновационных технологий в организацию досуга молодежи.

- Организаторы Конкурса

3.1. Конкурс проводится в рамках проведения XXIII межрегиональной выставки - ярмарки «Ирбитская ярмарка», оператором которой является муниципальное автономное учреждение Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Ирбитская ярмарка».

3.2. Оператором Конкурса является Частное учреждение культуры и туризма «Ирбитский музей народного быта» (далее - Оператор).

- Участники конкурса

4.1. Участники Конкурса - предприятия, организации, учебные заведения и индивидуально работающие мастера, мастера художественных промыслов (далее -  участники конкурса), предварительно подавшие заявки на участие в Фестивале.

- Порядок проведения и условия участия в Конкурсе

5.1. Конкурс проводится после официального открытия Фестиваля «Город мастеров» на площади имени В.И. Ленина 8 августа 2025 года.

5.2. Для участия в конкурсе Участник заполняет Заявку на участие в Фестивале с отметкой на участие в конкурсе «Фото-видеопрезентаций».

5.2. Прием заявок - до 4 августа 2025 года на электронную почту Оператора: orbitasm@mail.ru.

5.3. В конкурсе принимают участие зарегистрированные участники Фестиваля «Город мастеров». Количественный состав и возраст участников не ограничен.

5.4. Жюри Конкурса оценивают работы участников по 5-ти бальной системе по следующим критериям:

- общее оформление представленного материала;

- новизна материала и соответствие тематике Ирбитской ярмарки.

5.5. Фото-видеопрезентационный материал, представленный участниками на конкурс, по времени не может превышать более двух минут.

5.6. Жюри конкурса не ограничивают участников в форме представленного презентационного материала: фотографии, видео, но это должна быть информация о мастере и его продукте.

6. Награждение

6.1. Конкурсная комиссия из числа специалистов телекомпании «НТС - Ирбит» (муниципальное автономное учреждение Муниципального образования город Ирбит «Редакция телерадиовещания «Ирбитский вестник») определяет три лучших работы.

6.2. По итогам работы жюри, победителям вручаются Дипломы I, II и III степени. Просмотр материала осуществляется на экране у главной сцены Ирбитской ярмарки.

6.3. Решение жюри, оформленное протоколом, окончательное и обсуждению не подлежит.

- Адрес и контактные телефоны

7.1. Оператор XVII межрегионального фестиваля народных промыслов и ремесел «Город мастеров»: Частное учреждение культуры и туризма «Ирбитский музей народного быта», 623850, Свердловская область, город Ирбит, ул. Революции 25А. Контактное лицо: Хрушкова Елена Сергеевна.

Тел. (34355) 6-20-20

Моб.тел. +7-953-000-06-64

e-mail: orbitasm@mail.ru

сайт: http://irbit-imnb.ru/

«В контакте»: http://vk.com/id61731702

«ОК»: https://ok.ru/mikhail.smerdovskypemishasm007

Приложение № 5

к Положению о проведении

XVII межрегионального фестиваля

народных промыслов и ремесел

«Город мастеров»

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Конкурса «Мастер-класс»

- Общие положения

1.1. Конкурс «Мастер-класс» (далее – Конкурс) проводится в рамках XVII межрегионального фестиваля народных промыслов и ремесел «Город мастеров» (далее – Фестиваль).

1.2. Конкурс призван продемонстрировать творческий потенциал, активность, креативность, активную жизненную позицию Участников Фестиваля.

- Цели Конкурса

#### 2.1. Популяризация промыслов и ремесел среди молодёжи, восстановление ценности ручного творческого труда, привлечение внимания к сохранению и развитию традиционной народной культуры, приобщение подрастающего поколения к ее истокам.

2.2. Создание благоприятных условий для реализации творческого потенциала мастеров народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства, носителей народной культуры, талантливой молодежи.

- Задачи Фестиваля

3.1. Представить разнообразие видов народных ремесел, повысить интерес общественности к деятельности мастеров- ремесленников.

3.2. Предоставить возможность мастерам разных поколений проявить себя, активизировать интерес к ремеслам, как прикладному искусству у молодого поколения.

3.3. Привлечь новых мастеров к изучению и развитию традиций искусства.

3.4. Расширить международные и межрегиональные отношения, укрепить культурные и деловые связи.

3.5. Привлечь туристов, стимулировать интерес к городу Ирбиту, как к городу с богатым историческим наследием.

- Организаторы Конкурса

4.1. Конкурс проводится в рамках проведения XXIII межрегиональной выставки - ярмарки «Ирбитская ярмарка», оператором которой является муниципальное автономное учреждение Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Ирбитская ярмарка».

4.2. Оператором Конкурса является Частное учреждение культуры и туризма «Ирбитский музей народного быта» (далее - Оператор).

- Участники конкурса

5.1. Участники Конкурса - предприятия, организации, учебные заведения и индивидуально работающие мастера, мастера художественных промыслов (далее - участники конкурса), предварительно подавшие заявки на участие в Фестивале.

- Порядок проведения и условия участия в Конкурсе

6.1. Конкурс начинает свою работу в день открытия Фестиваля «Город мастеров» на площади имени В.И. Ленина, 8 августа 2025 года с 14 часов.

6.2. Для участия в конкурсе Участник заполняет Заявку на участие в Фестивале с отметкой на участие в конкурсе «Мастер-класс».

6.3. Прием заявок - до 4 августа 2025 года на электронную почту Оператора: orbitasm@mail.ru.

6.4. В конкурсе принимают участие зарегистрированные участники Фестиваля «Город мастеров». Количественный состав и возраст участников не ограничен.

6.5. Жюри Конкурса оценивают работы участников по 5-ти бальной системе по следующим критериям:

- современность;

- актуальность;

- новизна;

- интерес гостей ярмарки.

6.6. Мастер-классы проводятся участниками конкурса на бесплатной основе, в едином определенном месте у памятника Екатерине II или другом месте, по графику согласованному с Оператором в течение двух дней, 8-9 августа 2025 года. Каждый мастер обязан представить один бесплатный мастер-класс.

- Награждение

7.1. Конкурсная комиссия просматривает все мастер-классы по итогам работы двух дней и определяет три лучших работы.

7.2. По итогам работы жюри, победителям вручаются Дипломы I, II и III степени. Просмотр материала осуществляется на экране у Главной сцены Ирбитской ярмарки.

7.3. Решение жюри, оформленное протоколом, окончательное и обсуждению не подлежит.

- Адрес и контактные телефоны

8.1. Оператор XVII межрегионального фестиваля народных промыслов и ремесел «Город мастеров»: Частное учреждение культуры и туризма «Ирбитский музей народного быта»,  623850, Свердловская область, город Ирбит, ул. Революции, 25А. Контактное лицо:  Хрушкова Елена Сергеевна.

Тел. (34355) 6-20-20

Моб.тел. +7-953-000-06-64

e-mail: orbitasm@mail.ru

сайт: http://irbit-imnb.ru/

«В контакте»: http://vk.com/id61731702

«ОК»: https://ok.ru/mikhail.smerdovskypemishasm007

Приложение № 6

к Положению о проведении

XVII межрегионального фестиваля

народных промыслов и ремесел

«Город мастеров»

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении творческого Конкурса национальных культур

«Ирбит исторический»

- Общие положения

1.1. Творческий конкурс национальных культур «Ирбит исторический» (далее – Конкурс) проводится в рамках XVII межрегионального фестиваля народных промыслов и ремесел «Город мастеров» (далее – Фестиваль).

1.2. Конкурс проводится по направлениям – вокал, художественное слово, хореография, игра на народных инструментах.

- Цели Конкурса

#### 2.1. Сохранение, развитие и популяризация исполнительской школы на народных инструментах;

#### 2.2. Привлечение большего количества детей, подростков и молодёжи к национальной музыкальной культуре;

#### 2.3. Сохранение танцевального наследия разных народов;

2.4. Развитие духовного и творческого воспитания детей и юношества через язык танца;

2.5. Выявление и поддержка талантливых мастеров, новых коллективов в сфере музыкальной культуры.

2.6. Популяризация жанра художественного слова;

2.7. Приобщение к творческому чтению художественной литературы;

2.8. Сохранение и преемственность национальных традиций.

- Организаторы Конкурса

3.1. Конкурс проводится в рамках проведения XXIII межрегиональной выставки - ярмарки «Ирбитская ярмарка», оператором которой является муниципальное автономное учреждение Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Ирбитская ярмарка».

3.2. Оператором Конкурса является Частное учреждение культуры и туризма «Ирбитский музей народного быта» (далее - Оператор).

- Участники конкурса

4.1. Участники Конкурса - предприятия, организации, учебные заведения и индивидуально работающие мастера, мастера художественных промыслов (далее - участники конкурса), предварительно подавшие заявки на участие в Фестивале.

- Порядок проведения и условия участия в Конкурсе

5.1. Конкурс проводится после официального открытия Фестиваля «Город мастеров» на площади имени В.И. Ленина 8 августа 2025 года.

5.2. Для участия в конкурсе Участник заполняет Заявку на участие в Фестивале с отметкой на участие в творческом конкурсе «Ирбит исторический».

5.3. Прием заявок - до 4 августа 2025 года на электронную почту Оператора: orbitasm@mail.ru.

5.4. В конкурсе принимают участие зарегистрированные участники Фестиваля «Город мастеров». Количественный состав и возраст участников не ограничен.

5.5. Жюри Конкурса оценивают работы участников по 5-ти бальной системе по следующим критериям:

- артистизм;

- сценическая свобода;

- раскрытие образа;

- художественный вкус.

- Награждение

6.1. Конкурсная комиссия просматривает все работы и по итогам работы оценок определяет три лучших работы.

6.2. По итогам работы жюри, победителям вручаются Дипломы I, II и III степени.

6.3. Решение жюри, оформленное протоколом, окончательное и обсуждению не подлежит.

- Адрес и контактные телефоны

7.1. Оператор XVII межрегионального фестиваля народных промыслов и ремесел «Город мастеров»: Частное учреждение культуры и туризма «Ирбитский музей народного быта», 623850, Свердловская область, город Ирбит, ул. Революции, 25А. Контактное лицо: Хрушкова Елена Сергеевна.

Тел. (34355) 6-20-20

Моб.тел. +7-953-000-06-64

e-mail: orbitasm@mail.ru

сайт: http://irbit-imnb.ru/

«В контакте»: http://vk.com/id61731702

«ОК»: https://ok.ru/mikhail.smerdovskypemishasm007

Приложение № 7

к Положению о проведении

XVII межрегионального фестиваля

народных промыслов и ремесел

«Город мастеров»

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Конкурса «Национальные подворья»

- Общие положения

1.1. Конкурс «Национальные подворья» (далее – Конкурс) проводится в рамках XVII межрегионального фестиваля народных промыслов и ремесел «Город мастеров» (далее – Фестиваль).

1.2. Конкурс призван продемонстрировать национальные культуры разных народов мира.

- Цели и Задачи Конкурса

#### 2.1. Сохранение и развитие национальных культур.

2.2. Создание условий для культурного обмена и национального взаимодействия, формирование культуры толерантности.

2.3. Выявление и поддержка талантливых национальных исполнителей и творческих коллективов.

2.4. Популяризация национального творчества и традиций народов.

2.5. Обмен опытом работы по сохранению и развитию национальных культур и организации межнационального взаимодействия.

- Организаторы Конкурса

3.1. Конкурс проводится в рамках проведения XXIII межрегиональной выставки - ярмарки «Ирбитская ярмарка», оператором которой является муниципальное автономное учреждение Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Ирбитская ярмарка».

3.2. Оператором Конкурса является Частное учреждение культуры и туризма «Ирбитский музей народного быта» (далее - Оператор).

- Участники конкурса

4.1. Национальные коллективы, творческие семьи, музеи.

4.2. В Конкурсе принимают участие все желающие: организации, творческие коллективы, профессиональные мастера и любители.

4.3. Количественный состав и возраст участников не ограничен.

- Порядок проведения и условия участия в Конкурсе

5.1. Конкурс проводится 8 августа 2025 года.  Для участия в конкурсе Участник заполняет Заявку на участие в конкурсе «Национальные подворья» (приложение № 1 к настоящему Положению).

5.2. Прием заявок - до 4 августа 2025 года на электронную почту Оператора: orbitasm@mail.ru.

5.3. Национальные подворья размещаются на площади имени В.И.Ленина. Конкурс проводится на открытой площадке.

5.4. В конкурсе могут принять участие национальные коллективы, отдельные исполнители, творческие семьи, музеи. Количественный состав и возраст участников не ограничен.

5.5. Жюри конкурса оценивают участников по 5-ти бальной системе по следующим критериям:

-  общее оформление подворий (представить предметы быта и утварь в национальном жилище);

- творческое представление подворий (вокал, художественное слово, хореография, игра на народных инструментах);

- национальные костюмы;

- национальная кухня;

- декоративно-прикладное творчество.

- Программа для участников Конкурса

6.1. Дата проведения конкурса - 8 августа 2025 года:

до 12.00 часов - заезд и регистрация участников Конкурса на площадь имени В.И. Ленина (регистрация – на площадке у памятника Екатерине II);

13.00 – 14.00 - просмотр жюри национальных подворий;

18.00 – подведение итогов, вручение дипломов на площадке у памятника Екатерине II.

Место регистрации и подведения итогов может быть изменено.

6.2. В течение всех ярмарочных дней (8-10 августа 2025) участники Конкурса могут принять участие в концертной программе «Город мастеров» (площадка у памятника Екатерине II (возможны изменения).

- Награждение

7.1. Для оценки конкурсных выступлений создается компетентное жюри. По результатам просмотра конкурса жюри определяет Дипломантов I, II, III степени Конкурса;

7.2. Решение жюри, оформленное протоколом, окончательное и обсуждению не подлежит.

8. Адрес и контактные телефоны

8.1. Оператор XVII межрегионального фестиваля народных промыслов и ремесел «Город мастеров»: Частное учреждение культуры и туризма «Ирбитский музей народного быта», 623850, Свердловская область, город Ирбит, ул. Революции, 25А. Контактное лицо: Хрушкова Елена Сергеевна.

Тел. (34355) 6-20-20

Моб.тел. +7-953-000-06-64, e-mail: orbitasm@mail.ru,

сайт: http://irbit-imnb.ru/

«В контакте»: http://vk.com/id61731702

«ОК»: https://ok.ru/mikhail.smerdovskypemishasm007

Приложение № 1

к Положению о проведении

конкурса «Национальные подворья»

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе

«Национальные подворья»

на XXIII межрегиональной выставке-ярмарке «Ирбитская ярмарка»

Муниципальное образование: ________________________________________

Национальная культура _____________________________________________

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ (УКАЗАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!)

| 8 августа 2025 года (пятница) | Да | Нет |
| --- | --- | --- |
| 9 августа 2025 года (суббота) | Да | Нет |
| 10 августа 2025 года (воскресенье) | Да | Нет |

| Наименование подворья | ФИО представителя | контактный телефон, электронный адрес | Техническое обеспечение |
| --- | --- | --- | --- |

Место печати                    _______________________                                        __________________

ФИО руководителя                                                                 Подпись

Приложение № 4

к постановлению главы Городского округа «город Ирбит» Свердловской области

от 10  июня 2025 года № 66-ПГ

ПОЛОЖЕНИЕ

о ярмарке детского декоративно-прикладного творчества «Остров детства», проводимой в рамках межрегионального фестиваля народных промыслов и ремесел «Город мастеров» на межрегиональной выставке-ярмарке

«Ирбитская ярмарка»

- Общие положения

- Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения ярмарки детского декоративно-прикладного творчества «Остров детства», проводимой в рамках фестиваля «Город мастеров» на Ирбитской межрегиональной выставке-ярмарке «Ирбитская ярмарка» (далее – Положение), ее цели, задачи, условия проведения, категории участников, порядок участия, определения победителей и призеров, организационное и финансовое обеспечение.

- Ярмарка детского декоративно-прикладного творчества «Остров детства» в городе Ирбит (далее - Ярмарка) организуется ежегодно в рамках фестиваля «Город мастеров» (далее – Фестиваль) во время проведения Ирбитской межрегиональной выставки-ярмарки «Ирбитская ярмарка».

- Оператором Ярмарки является Управление образованием Городского округа «город Ирбит» Свердловской области.

- Ярмарка проводится при поддержке:

- Администрации Восточного управленческого округа Свердловской области;

- Администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области;

- Управления культуры, физической культуры и спорта Городского округа «город Ирбит» Свердловской области.

- В организации и проведении Ярмарки содействуют:

- Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Ирбитский гуманитарный колледж»;

- Частное учреждение культуры и туризма «Ирбитский музей народного быта»;

- Муниципальное автономное учреждение Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Центр молодежи»;

- Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Центр детского творчества».

- Ярмарка имеет свою эмблему, атрибутику, сувенирную продукцию.

- Цель и задачи Ярмарки

2.1. Цель Ярмарки: популяризация и развитие детского декоративно-прикладного творчества, рукоделия, народных промыслов и ремесел.

2.2. Задачи Ярмарки:

- представить гостям Ярмарки разнообразие изделий декоративно-прикладного творчества, народных промыслов и ремесел, выполненных участниками;

- выявить лучшие образцы декоративно-прикладного творчества, народных промыслов и ремесел, выполненных детьми;

- организовать мастер-классы по отдельным элементам народных промыслов и ремесел для гостей Ярмарки;

- организовать чествование мастеров народного творчества;

- организовать мероприятия, направленные на поддержку русских национальных традиций.

- Порядок организации и проведения Ярмарки

  - Ярмарка проводится 09 августа 2025 года.

  - Ярмарка является комплексным мероприятием, включающим в себя конкурсную, фестивальную и досуговую программу.

    - Номинации конкурсной программы: «Лучшее изделие», «Костюм «Русская краса», «Лучшее оформление торгового места». На конкурсную программу принимаются изделия, выполненные руками обучающихся и воспитанников организаций и учреждений Свердловской области всех типов и видов.

В номинации «Лучшее изделие» оцениваются отдельно индивидуальные и коллективные работы, выполненные на тему, посвященную Году защитника Отечества. На конкурс принимаются не более 2-х работ от одного учреждения в каждой возрастной категории. Каждая работа должна сопровождаться этикеткой, которая включает в себя номинацию, название работы, фамилию и имя автора, возрастную категорию, территорию и учреждение.

Для участия в номинации «Костюм «Русская краса» необходимо представить костюм, изготовленный участником Ярмарки «Остров детства». При демонстрации костюма приветствуется использование музыкального сопровождения, стихов, а также песенное или музыкальное исполнение.

    - Фестивальная программа представляет собой выступление детских народных игровых, танцевальных и вокальных коллективов, а также проведение мастер-классов декоративно-прикладного характера.

    - Досуговая программа организуется для детей во время проведения Ярмарки.

    - Подведение итогов и награждение призеров и победителей осуществляется во время проведения Ярмарки.

  - Для организации и проведения Ярмарки создается Организационный комитет (далее – Оргкомитет).

    - Оргкомитет формируется из числа представителей Управления образованием Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, Управления культуры, физической культуры и спорта Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, Муниципального автономного учреждения дополнительного образования Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Центр молодежи», государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский гуманитарный колледж», Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Центр детского творчества», регионального отделения «Движения Первых».

    - Оргкомитет:

- осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Ярмарки;

- определяет порядок и программу проведения, номинации (в том числе специальные) конкурсной программы Ярмарки;

- определяет состав и условия работы жюри Ярмарки;

- осуществляет прием заявок для участия в Ярмарке;

- осуществляет прием, размещение участников Ярмарки на время ее проведения, включая конкурсную, фестивальную и досуговую программу в рамках Ярмарки;

- содействует в организации по обеспечению безопасности территории Ярмарки;

- формирует итоговые материалы о проведении Ярмарки;

- взаимодействует со средствами массовой информации.

- Жюри Ярмарки

  - Для оценивания работ в рамках конкурсной программы создается Жюри Ярмарки (далее – Жюри).

  - Жюри формируется по каждой номинации конкурсной программы                     (п. 3.2.1. настоящего Положения) из числа представителей учреждений и организаций Свердловской области.

  - Жюри по каждой номинации:

- формируется в количестве не менее 3-х человек;

- проводит оценку конкурсных работ в соответствии с заявленными критериями (приложение 2,3,4 к настоящему Положению);

- определяет победителей (1, 2 и 3 место) по трем возрастным категориям (п. 5.2 настоящего Положения).

  - Жюри возглавляет Председатель Жюри.

  - Председатель Жюри:

- организует работу членов Жюри;

- принимает решение в случае спорных вопросов;

- участвует в процедурах открытия Ярмарки и награждения участников по итогам Ярмарки.

- Участники Ярмарки. Условия участия

  - В Ярмарке могут принять участие обучающиеся и воспитанники организаций и учреждений Свердловской области всех типов и видов, в том числе дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья.

  - Возрастные категории участников Ярмарки:

- 5 – 7 лет - младшая возрастная группа;

- 8 – 11 лет - средняя возрастная группа;

- 12 – 17 лет - старшая возрастная группа.

  - Для участия в Ярмарке необходимо подать заявку по прилагаемой форме (приложение № 1 к настоящему Положению) в срок до 12 июля 2025 года оператору Ярмарки по электронной почте: info@uoirbit.ru, телефон для справок 8 (34355) 6-45-32 (доб. 928#, либо доб.929#).

- Определение победителей и подведение итогов Ярмарки

  - Каждому участнику Ярмарки вручается сертификат.

  - Победители определяются по общей сумме баллов всех членов жюри в каждой номинации и возрастной категории.

  - Победители и призеры Ярмарки награждаются Дипломами.

  - Награждение победителей и призеров осуществляется во время проведения Ярмарки.

- Финансовые условия

  - Финансирование Ярмарки осуществляется за счет средств бюджета Городского округа «город Ирбит» Свердловской области.

  - Допускается привлечение иных источников финансирования. Возможно привлечение спонсорских средств.

  - Проезд, питание, проживание участников Ярмарки производится за счет направляющей стороны.

- Информационное обеспечение

  - Вся информация об организации и проведении Ярмарки размещается в сообществе «Остров детства» в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/club186108877).

  - Все итоговые материалы Ярмарки размещаются в срок не позднее                   10 рабочих дней после окончания мероприятия.

Приложение № 1

к Положению о ярмарке детского декоративно-прикладного творчества «Остров детства», проводимой в рамках фестиваля «Город мастеров» на Ирбитской межрегиональной выставке-ярмарке «Ирбитская ярмарка»

ЗАЯВКА

на участие в ярмарке детского декоративно-прикладного творчества «Остров детства», проводимой в рамках фестиваля «Город мастеров» на Ирбитской межрегиональной выставке-ярмарке

«Ирбитская ярмарка»

Территория________________________________________________________

Наименование организации (полное)___________________________________

__________________________________________________________________

Наименование организации (сокращенное)______________________________

ФИО руководителя организации ______________________________________

| Конкурсная программа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФИ (полностью) участника /название творческого коллектива | Возраст (на 09 августа 2025 г.) / статус* | Номинация |  | Название работы | ФИО (полностью) руководителя творческого коллектива, сопровождающего, контактный телефон (сотовый) |
| Фестивальная программа |  |  |  |  |  |
| ФИ (полностью) участника / название творческого коллектива |  |  | Жанр, название номера / мастер-класса |  | ФИО (полностью) руководителя творческого коллектива, сопровождающего, контактный сотовый телефон |

*- если участник имеет статус «Ребенок с ограниченными возможностями здоровья»

Необходимое оборудование (столы, стулья, палатки и др.) ________________

__________________________________________________________________

Марка и государственный номер автомобиля, на котором участники приедут на Ярмарку________________________________________________________

Дата оформления заявки ____________________________________

Руководитель: __________________________   ________________________

Приложение № 2

к Положению о ярмарке детского декоративно-прикладного творчества «Остров детства», проводимой в рамках фестиваля «Город мастеров» на Ирбитской межрегиональной выставке-ярмарке «Ирбитская ярмарка»

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

результатов участия в ярмарке детского декоративно-прикладного творчества «Остров детства», проводимой в рамках фестиваля «Город мастеров» на Ирбитской межрегиональной выставке-ярмарке

«Ирбитская ярмарка»

Номинация «Лучшее оформление торгового места»

| № | Критерии | Балл эксперта | Наибольший балл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Соответствие тематике Ярмарки |  | 2 |
| 2 | Художественное содержание (степень самостоятельности замысла; цельность композиции; творческое, нестандартное, оригинальное) |  | 2 |
| 3 | Отражение специфики, уникальности, красоты, богатства и многообразия своего края, территории |  | 2 |
| 4 | Художественная форма (эстетичность, аккуратность оформленного торгового места, наличие народного костюма; отражение степени владения материалом) |  | 2 |
|  | Итого |  | 8 |

Эксперт __________________________________________________________

Подпись					Ф. И. О.

0 баллов 	– критерий не проявляется;

1 балл 	– критерий проявлен частично;

2 балл 	– критерий проявляется в полной мере.

Приложение № 3

к Положению о ярмарке детского декоративно-прикладного творчества «Остров детства», проводимой

в рамках фестиваля «Город мастеров» на Ирбитской

межрегиональной выставке-ярмарке «Ирбитская ярмарка»

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

результатов участия в ярмарке детского декоративно-прикладного творчества «Остров детства», проводимой в рамках фестиваля «Город мастеров» на Ирбитской межрегиональной выставке-ярмарке

«Ирбитская ярмарка»

Номинация «Лучшее изделие»

| № | Критерии | Балл эксперта | Наибольший балл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Художественная форма (эстетичность и качество изделия) |  | 2 |
| 2 | Мастерство автора (творческая индивидуальность, степень сложности, самостоятельность в выполнении изделия) |  | 2 |
| 3 | Соблюдение технологии изготовления изделия согласно традиции |  | 2 |
| 4 | Функциональность изделия |  | 2 |
|  | Итого |  | 8 |

Эксперт __________________________________________________________

Подпись					Ф. И. О.

0 баллов 	– критерий не проявляется;

1 балл	           – критерий проявлен частично;

2 балл 	– критерий проявляется в полной мере.

Приложение № 4

к Положению о ярмарке детского декоративно-прикладного

творчества «Остров детства», проводимой в рамках фестиваля «Город мастеров» на Ирбитской

межрегиональной выставке-ярмарке «Ирбитская ярмарка»

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

результатов участия в ярмарке детского декоративно-прикладного творчества «Остров детства», проводимой в рамках фестиваля «Город мастеров» на Ирбитской межрегиональной выставке-ярмарке

«Ирбитская ярмарка»

Номинация «Костюм «Русская краса»

| № | Критерии | Балл эксперта | Наибольший балл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Самостоятельность в изготовлении костюма участниками Ярмарки «Остров детства» |  | 2 |
| 2 | Сохранение традиций народного костюма |  | 2 |
| 3 | Качество и мастерство |  | 2 |
| 4 | Оригинальность, креативность, красочность авторского решения, цельность костюма |  | 2 |
| 5 | Представление костюма на Ярмарке «Остров детства» |  | 2 |
|  | Итого |  | 10 |

Эксперт ________________________________________________________

Подпись					Ф. И. О.

0 баллов 	– критерий не проявляется;

1 балл 	– критерий проявлен частично;

2 балл 	– критерий проявляется в полной мере.

Приложение № 5

к постановлению главы Городского округа «город Ирбит» Свердловской области

от 10  июня 2025 года № 66-ПГ

СХЕМА

территории размещения площадок XXIII межрегиональной

выставки-ярмарки «Ирбитская ярмарка»

Площадь им. В.И. Ленина и прилегающие улицы: улица Ленина от улицы Володарского до улицы Карла Маркса, Сиреневый сквер, улица Кирова от улицы Ленина до улицы Орджоникидзе, улица Красноармейская от улицы Ленина до улицы Орджоникидзе.