**ОТЧЕТ**

**о ходе выполнения мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции**

**на товарных рынках и достижении установленных значений ключевых показателей**

**на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области за 1 полугодие 2025 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Результат исполнения мероприятия | План  на 2025 год | Факт  на 01.07.2025 | Примечание |
| 1 | 1. **Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами** | | | | |
| 2 | 1. Проведение мониторинга состояния конкурентной среды в сфере розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами | Количество проведенных мониторингов | 1 | 0 | мониторинг проводится во втором полугодии текущего года |
| 3 | 2. Увеличение доли организаций частной формы собственности розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами | Доля действующих аптечных организаций частной формы собственности в общем количестве действующих аптечных организаций | 80% | 99% |  |
| 4 | 1. **Рынок медицинских услуг** | | | | |
| 5 | Проведение мониторинга состояния конкурентной среды в сфере медицинских услуг | Количество проведенных мониторингов | 1 | 0 | мониторинг проводится во втором полугодии текущего года |
| 6 | 1. **Рынок услуг дополнительного образования детей** | | | | |
| 7 | 1. Обеспечение качественных условий для эффективного функционирования системы дополнительного образования, системы отдыха и оздоровления детей и подростков | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,  обучающихся по дополнительным  образовательным программам | 83,6% | 81,25% |  |
| 8 | 2. Обеспечение доступности качественного дополнительного образования, соответствующего требованиям социально-экономического развития ГО город Ирбит | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,  получающих дополнительное образование с  использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | 100% | 100% |  |
| 9 | 1. **Рынок услуг детского отдыха и оздоровления** | | | | |
| 10 | 1. Здания муниципальных организаций дополнительного образования детей, в которых проведен капитальный ремонт с целью приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства. | Доля зданий загородных оздоровительных лагерей, в которых проведен капитальный ремонт с целью приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, процентов | 80% | 30% |  |
| 11 | 2. Количество детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления. | Увеличение детей, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления. | 4852 | 2181 |  |
| 12 | 1. **Рынок услуг в сфере культуры** | | | | |
| 13 | 1.Создание условий для развития конкуренции в сфере культуры,  развитие сети организаций культуры и искусства для повышения уровня удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры | Удельный вес мероприятий проведенных с привлечением субъектов малого и среднего предпринимательства от общего количества проведенных мероприятий, процентов | 35% | 30% |  |
| 14 | 2.Проведение мониторинга состояния конкурентной среды в сфере культуры на территории ГО город Ирбит | Количество проведенных мониторингов | 1 | 0 | мониторинг проводится во втором полугодии текущего года |
| 15 | **6. Рынок розничной торговли** | | | | |
| 16 | 1. Формирование ежегодного плана организации и проведения ярмарок на территории ГО город Ирбит | Утверждение ежегодного плана организации и проведения ярмарок на территории ГО город Ирбит | 1 | 1 | Постановление администрации ГО город Ирбит от 13.12.2024 №2685-ПА «Об утверждении плана организации и проведения ярмарок на территории ГО город Ирбит в 2025 году» |
| 17 | 2. Организация и проведение ярмарок | Создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги за счет увеличения количества привлекаемых продавцов – товаропроизводителей. | 1 | 1 |  |
| 18 | 3. Реализация мероприятий по компенсации затрат субъектов малого и среднего предпринимательства за участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях | Увеличение количества участвующих субъектов малого и среднего предпринимательства на территории ГО город Ирбит | 2 | 0 | Проведение мероприятия запланировано в 3-4 квартале 2025 г. |
| 19 | 4. Обеспечение увеличения количества нестационарных и мобильных торговых объектов | Увеличение количества нестационарных  торговых объектов и торговых мест под них не менее чем на 10% к 2025 году по отношению к 2020 году, единиц | 20 | 16 |  |
| 20 | 1. **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным**   **маршрутам регулярных перевозок** | | | | |
| 21 | 1. Организация и проведение конкурсных процедур на маршруты, включенные в реестр маршрутов муниципального сообщения по перевозке пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Среднее количество участников конкурсных процедур, единиц | 1 | 0 | Конкурсная процедура проводится в конце года |
| 22 | 2. Увеличение количества автобусов на маршрутах муниципального сообщения, обслуживаемых субъектами малого предпринимательства | количество подвижного состава на муниципальных маршрутах, обслуживаемого субъектами малого предпринимательства, единиц | 12 | 19 |  |
| 23 | 3. Проведение мониторинга исполнения муниципальных контрактов в соответствии с требованиями закупочной деятельности | Доля муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с требованиями закупочной деятельности, процентов | 100% | 100% |  |
| 24 | 4. Проведение мониторинга состояния конкурентной среды на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Количество проведенных мониторингов | 1 | 0 | мониторинг проводится во втором полугодии текущего года |
| 25 | 1. **Рынок общественного питания** | | | | |
| 26 | 1. Проведение мониторинга состояния конкурентной среды в сфере общественного питания на территории ГО город Ирбит | Количество проведенных мониторингов, единиц | 1 | 0 | мониторинг проводится во втором полугодии текущего года |
| 27 | 2.Участие в мероприятиях (семинары, совещания, конференции, форумы, рабочие встречи) по вопросам организации питания, проводимых Министерством агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области | количество мероприятий, единиц | 1 | 1 | II Ресторанный форум Урала «КУХНЯ» |
| 28 | **9. Рынок парикмахерских и косметических услуг** | | | | |
| 29 | 1.Проведение мониторинга состояния конкурентной среды в сфере парикмахерских и косметических услуг на территории ГО город Ирбит | Количество проведенных мониторингов, единиц | 1 | 0 | мониторинг проводится во втором полугодии текущего года |
| 30 | 2. Оказание организационно-методической и консультационной поддержки. | Количество мероприятий, единиц | 1 | 1 |  |
| 31 | **10. Рынок ритуальных услуг** | | | | |
| 32 | Проведение мониторинга состояния конкурентной среды в сфере ритуальных услуг на территории ГО город Ирбит | Проведение мониторинга, единиц | 1 | 0 | мониторинг проводится во втором полугодии текущего года |
| 33 | **11. Рынок услуг по ремонту автотранспортных средств** | | | | |
| 34 | Мониторинг состояния конкурентной среды на рынке услуг по ремонту автотранспортных средств | Проведение мониторинга, единиц | 1 | 0 | мониторинг проводится во втором полугодии текущего года |
| 35 | **12. Рынок нефтепродуктов** | | | | |
| 36 | Проведение мониторинга состояния конкурентной среды на рынке нефтепродуктов на территории ГО город Ирбит | Проведение мониторинга, единиц | 1 | 0 | мониторинг проводится во втором полугодии текущего года |
| 37 | **13. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)** | | | | |
| 38 | 1.Утверждение схем теплоснабжения (ежегодная актуализация, внесение изменений) | наличие утвержденной (актуализированной) нормативным правовым актом схемы теплоснабжения, да/нет | да | да |  |
| 39 | 2. Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления коммунальных услуг (отопление  и горячее водоснабжения) | наличие паспорта готовности  к отопительному периоду, да/нет | да | нет | Паспорт готовности к отопительному сезону выдается во втором полугодии текущего года |
| 40 | 3.Проведение мониторинга состояния конкурентной среды на рынке нефтепродуктов на территории ГО город Ирбит | Проведение мониторинга, единиц | 1 | 0 | мониторинг проводится во втором полугодии текущего года |
| 41 | **14. Рынок кадастровых и землеустроительных работ** | | | | |
| 42 | 1. Выявление незарегистрированных объектов недвижимости, находящихся на территории ГО город Ирбит | Количество выявленных объектов недвижимости | 100 | 109 |  |
| 43 | 2. Выявление собственников незарегистрированных объектов недвижимости (бесхозяйных объектов недвижимости) | формирование перечня незарегистрированных объектов недвижимости | 1 | 1 |  |

**Информация о выполнении системных мероприятий, направленные на развитие конкурентной среды в Свердловской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | 6 |
| 1 | **Цель мероприятия** | **Наименование мероприятия** | | | **Результат мероприятия** | | **Факт**  **на 01.07.2025** | **Примечание** |
| 2 | **1. Оптимизация (совершенствование) закупочной деятельности, в том числе за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего бизнеса** | | | | | | | |
| 3 | Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, проводимых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) предусматривающих: устранение случаев (снижение количества) осуществления закупки у единственного поставщика;  ведение механизма оказания содействия участникам закупки по вопросам, связанным с получением электронной подписи, формированием заявок, а также правовым сопровождением при проведении закупок; расширение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, проводимых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).  Создание условий, в соответствии с которыми хозяйствующие субъекты с муниципальным участием при допуске к участию в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд принимают участие в указанных закупках на равных условиях с иными хозяйствующими субъектами. | Обеспечение участия необходимого числа участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд | | | Среднее число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд:  2024 год – не менее 3 участников | 3 | |  |
| 4 | **2. Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности, обеспечение равных условий доступа к информации о муниципальном имуществе** | | | | | | | |
| 5 | Организация эффективного управления хозяйствующими субъектами с муниципальным участием | утверждение и реализация программы приватизации муниципальных унитарных предприятий и пакетов акций акционерных обществ, находящихся в собственности муниципальных образований | | | ежегодно утверждаемая программа приватизации муниципальных унитарных предприятий и пакетов акций акционерных обществ, находящихся в собственности муниципальных образований, да/нет | да | |  |
| 6 | Обеспечение публичности процедуры распоряжения имуществом хозяйствующих субъектов с государственным и муниципальным участием | организация и проведение публичных торгов или иных конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при реализации и предоставлении  во владение и (или) пользование,  в том числе субъектам МСП, имущества хозяйствующими субъектами, доля участия Свердловской области или муниципального образования  в которых составляет 50 и более процентов | | | количество проведенных аукционов, единиц:  2025 год – не менее 15 | 6 | |  |
| 7 | Создание равных условий доступа к информации о государственном  и муниципальном имуществе | размещение информации  о государственном имуществе Свердловской области  и имуществе, находящемся  в собственности муниципальных образований, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам МСП, о реализации такого имущества и предоставлении его во владение и (или) пользование на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте ГО город Ирбит ([www.moirbit.ru](http://www.moirbit.ru)), | | | размещение актуальной информации об объектах на официальном сайте ГО город Ирбит ([www.moirbit.ru](http://www.moirbit.ru)), ежеквартальная актуализация, да/нет | да | |  |
| 8 |  | актуализация на официальном сайте ГО город Ирбит информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождения, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременение правами третьих лиц | | | размещение актуальной информации об объектах на официальном сайте ГО город Ирбит ([www.moirbit.ru](http://www.moirbit.ru)), ежеквартальная актуализация, да/нет | да | |  |
| 9 | **3. Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, снижение административных барьеров** | | | | | | | |
| 10 | Предупреждение негативного вмешательства в конкурентную среду посредством использования административных инструментов | Обеспечение проведения оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов администрации ГО город Ирбит | | | Выявление положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и иной экономической деятельности, да/нет | нет | | Проведена оценка регулирующего воздействия 7 проектов нормативных правовых актов |
| 11 |  | Обеспечение проведения экспертизы нормативных правовых актов администрации ГО город Ирбит | | | Выявление положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности, да/нет | нет | | Проведено 3 процедуры экспертизы нормативных правовых актов |
| 12 |  | Обеспечение проведения оценки фактического воздействия нормативных правовых актов администрации ГО город Ирбит | | | Выявление положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности, да/нет | нет | | Процедура оценки фактического воздействия нормативных правовых актов не проводилась |
| 13 | Оптимизация процесса  предоставления муниципальных услуг, относящихся к полномочиям  администрации ГО город Ирбит, а также муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности путем сокращения сроков их предоставления, снижения стоимости предоставления таких услуг, а также перевода их  предоставления в электронную  форму | Обеспечение наличия  на территории ГО город Ирбит административных регламентов предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство, которые применимы, в том числе, для выдачи разрешения  на строительство для целей возведения (создания) антенно-мачтовых сооружений (объектов) для услуг связи, муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и муниципальной услуги по выдаче разрешений  на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства | | | наличие утвержденных административных регламентов предоставления муниципальных услуг, да/нет | да | |  |
| 14 | **4. Поддержка МСП и индивидуальной предпринимательской инициативы** | | | | | | | |
| 15 | Повышение конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов МСП | Предоставление субсидий (грантов) субъектам МСП | количество субъектов МСП, получивших субсидии (гранты), единиц:  2025 год – не менее 2 | | | |  | Проведение мероприятия запланировано в 3-4 квартале  2025 года |
| 16 |  | Оказание субъектам МСП комплексной услуги | количество субъектов МСП, получивших услугу, единиц:  2025 год – 10 | | | | 10 |  |
| 17 |  | Оказание информационной поддержки субъектам МСП | Обеспечение функционирования раздела «Предпринимательство» на официальном сайте ГО город Ирбит ([www.moirbit.ru](http://www.moirbit.ru)), да/нет | | | | да |  |
| 18 | Стимулирование новых предпринимательских инициатив | Проведение мероприятий, направленных на развитие молодежного предпринимательства –  «Школа бизнеса» | количество участников проекта из числа школьников и студентов, человек:  2025 год – не менее 30 | | | |  | Проведение мероприятия запланировано в 3-4 квартале  2025 года |
| Консультирование вновь регистрирующихся субъектов малого и среднего предпринимательства | количество субъектов МСП, получивших консультацию, единиц:  2025 год – не менее 30 | | | | 14 |  |
| 19 | Развитие «социального предпринимательства» | Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства с целью получения статуса социального предприятия | количество субъектов МСП, получивших консультацию, единиц:  2025 год – не менее 10 | | | | 5 |  |
| 20 | **5. Выравнивание условий конкуренции на товарных рынках** | | | | | | | |
| 21 | Выравнивание условий конкуренции в рамках товарных рынков внутри ГО город Ирбит (включая темпы роста и уровни цен) | Проведение мониторинга:  наличия (отсутствия) административных барьеров  и оценки состояния конкуренции субъектами предпринимательской деятельности;  удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ, услуг  на товарных рынках и состоянием ценовой конкуренции;  удовлетворенности субъектов  предпринимательской деятельности  и потребителей товаров, работ, услуг качеством (в том числе уровнем доступности,  понятности и удобства получения) официальной информации о  состоянии конкуренции на  товарных рынках ГО город Ирбит и деятельности по содействию развитию конкуренции, размещаемой муниципальным образованием | | направление ежегодного отчета о результатах мониторинга в Министерство инвестиций и развития Свердловской области, да/нет: 2025 год – да | | | нет | мониторинг проводится во втором полугодии текущего года |
| Проведение мониторинга деятельности субъектов естественных монополий на территории ГО город Ирбит | | направление ежегодного отчета о результатах мониторинга в Министерство инвестиций и развития Свердловской области, да/нет: 2025 год – да | | | нет | мониторинг проводится во втором полугодии текущего года |
| Проведение мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия ГО город Ирбит в которых составляет 50 и более процентов | | направление ежегодного отчета о результатах мониторинга в Министерство инвестиций и развития Свердловской области, да/нет: 2025 год – да | | | нет | мониторинг проводится во втором полугодии текущего года |
| Проведение мониторинга удовлетворенности населения деятельностью в сфере финансовых услуг, осуществляемой на территории ГО город Ирбит; доступности для населения финансовых услуг, оказываемых на территории ГО город Ирбит | | направление ежегодного отчета о результатах мониторинга в Министерство инвестиций и развития Свердловской области, да/нет: 2025 год – да | | | нет | мониторинг проводится во втором полугодии текущего года |
| 22 |  | Проведение мониторинга цен  (с учетом динамики) на товары, входящие в перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости | | направление еженедельного отчета о результатах мониторинга в Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка в Свердловской области, да/нет:  2025 год – да | | | да |  |