PAGE  

[image: image1.png]



Администрация Городского округа «город Ирбит»

Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6  мая 2026 года  № 839-ПА
г. Ирбит


Об утверждении плана мероприятий по подготовке 

жилищно-коммунального комплекса Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь статьей 24 Устава Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, администрация Городского округа «город Ирбит» Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса Городского округа «город Ирбит» Свердловской области к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области 
В.С. Спирина.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Городского округа «город Ирбит» Свердловской области в сети «Интернет» (https://moirbit.ru/). 
Глава Городского округа 
«город Ирбит» Свердловской области                                                                  Н.В. Юдин
Приложение 

к постановлению администрации

Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области

от 06.05.2026 года №  839 - ПА

	
	ПЛАН
	

	
	мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса Городского округа «город Ирбит» Свердловской области

к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов
	

	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Сроки исполнения
	Стоимость, тыс.руб.
	Ответствен-ный за исполнение
	Примечание

	1
	Выполнить капитальный ремонт тепловых сетей (20 участков) в рамках программы по модернизации коммунальной инфраструктуры Свердловской области
	до 01.09.2026
	110 299,05
	В.С. Спирин
	

	2
	Выполнить текущий ремонт участков тепловых сетей
	до 01.09.2026
	2 500,00
	В.С. Спирин
	 

	3
	Утвердить порядок  (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций при теплоснабжении Городского округа «город Ирбит» Свердловской области
	до 15.02.2026
	 
	В.С. Спирин
	 

	4
	Актуализировать схему теплоснабжения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области
	до 01.07.2026
	 
	В.С. Спирин
	 

	5
	Утвердить состав комиссии по проведению оценки готовности к отопительному периоду ресурсоснабжеющей, сетевой организаций и потребителей тепловой энергии
	до 01.08.2026
	 
	В.С. Спирин
	 

	6
	Провести проверку (оценку) готовности к отопительному периоду ресурсоснабжеющей, сетевой организаций и потребителей тепловой энергии
	до 15.09.2026
	 
	В.С. Спирин
	 


